## 工事
平成 年 月 日
| 所 長 |  |  | 副所長兼 総務課長 |  |  | 副所長兼 指導検査監 | 管理調整係長 |  | 管理調整担当 |  |  |  | 工事担当課長 | 工事担当係長 | 技術課長補佐 |  | 工事担当者
受注者提出書類一覧表（工事）
下記のとおり関係書類を提出します。
工事番号
工 事 名
工事場所
| 工 期 |  |  |  |  | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
受注者名
| 工事着手前書類 | [7 empty] | 有無 |  |  | 工事着手後書類 | [6 empty] | 有無
| 着工届 | [10 empty] | 工事測量
| 現場代理人・主任技術者(監理技術者)届 | [10 empty] | 官公庁等への手続等
| 建設業退職共済掛金収納書 | [10 empty] | 住民対応等
| 前払金請求書 | [10 empty] | 段階確認報告書（材料確認）
| コリンズ登録内容確認書 | [10 empty] | 段階確認報告書
| 施工打ち合わせ記録簿 | [10 empty] | 休日・夜間作業届
| 設計図書の照査等 | [10 empty] | 工事事故速報、工事事故報告書
| 施工計画書 | [10 empty] | 工事履行報告書
| 使用材料調書 | [10 empty] | 出来形数量計算書
| 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書 | [10 empty] | 材料品質証明資料（指定材料）
| 総合評価における技術提案 | [10 empty] | 建設廃棄物処理委託契約書の写し
| 施工体制台帳及び施工体系図 | [10 empty] | 認定請求書、中間前払金請求書
| 主任技術者及び現場代理人の兼務申請書 | [10 empty] | 出来形届書
出来高内訳書（出来形検査時）
部分払い請求書
契約履行期間の延長申請書
| 工事完成時書類 | [7 empty] | 有無 |  |  | 支給材料受領書
| 完成通知書（完成届） | [10 empty] | 現場発生品調書
| 完成写真 | [10 empty] | 材料検査願い
請負代金請求書
出来形管理図表(CD-R１部)
| 品質管理図表 | [9 empty] | イメージアップ
| 工事の記録 | [9 empty] | 創意工夫・社会性等に関する実施報告
| 安全教育訓練実施資料 | [9 empty] | 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書
| 工事写真 | [9 empty] | 産業廃棄物管理票
総合評価実施報告書
（注） |  | 1 | 受注者と一般監督員のために作成した工事必要書類の一覧表ですので、チェック表としても使用可。
|  | 2 | 書類提出（又は提示）時に本書を添付すること。
提出（又は提示）する書類等の「有無」欄には必ず下記のいずれかを記載すること。
|  | 3 | 今回提出の書類には「○」、提出済又は確認を受けたものは「済」、未提出は「未」、不要なものには「―」と記入のこと。
|  | 4 | 上記に記載のない書類等については、適宜欄を追加、修正すること。
参考資料：工事書類作成の手引き（平成２７年４月）
○
済
未
－
Note on D19: 現場代理人・主任技術者・監理技術者届（契 第10 条，共仕 1-1-46） 工事現場の運営、管理等を行う者または建設工事の技術上の管理をつかさどる者の氏名を明らかにするための書類。 １）提出時期：契約締結後７日以内。また、現場代理人等を変更した場合はその都度。 ２）提出様式：様式「様式２２」 現場代理人・主任技術者・監理技術者届 ３）注意事項 ・技術者の資格を証する合格証明書、免状及び登録証等の写しを添付すること。 ・指定建設業の監理技術者は「指定建設業監理技術者資格者証」の写しを添付すること。 ・主な主務経験を記載した現場代理人及び主任技術者の経歴書を添付すること。 ・監理技術者等の雇用状況を確認するため健康保険証の写しを添付すること。
Note on D21: 建設業退職金共済制度の掛金収納書（共仕 1-1-44） 建設業退職金共済制度の掛金収納書は、建退共の対象となる労働者を使用する場合、建設業退職金組合に加入し、発注者用掛金収納書を提出し発注者の確認を受ける書類である。 ただし、建設業退職金共済制度の対象となる労働者がいない場合は、その旨を報告する。 また、発注者が共済証紙の購入状況を把握する必要があるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。 １）提出時期：工事請負契約締結後１ケ月以内に提出 ２）提出様式：様式「様式１」建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 ３）留意事項 ・数次にまたがる下請負業者が存在する場合には、１次下請負業者のみならず最下部の下請負業者の加入状況を把握し、適切に配付すること。
Note on D23: 前払金請求書（契 第34 条） 前払金の支払を請求するための書類。 １）提出時期 ・受注者が保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託した後。 ２）提出様式：様式「様式１」 前払金請求書
Note on D25: コリンズ登録内容確認書（共仕 1-1-6） 入札・契約手続について客観性・透明性・競争性をより一層確保するための工事実績情報システム（コリンズ）の整備により、より的確かつ客観的に建設業者の施工能力を把握するために、工事受注時・変更時・工事完成時にデータ登録をするものである。 １）登録の期限 ・発注者の確認を受けた後に、受注時は契約後、閉庁日を除き10日以内、変更時は変更があった日から、閉庁日を除き10日以内、完了時は完成後、閉庁日を除き10日以内に登録しなければならない。 ２）登録の対象となる工事 ・登録対象は、工事請負代金額５００万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 ・変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。 ・ただし、工事請負代金５００万円未満に変更する場合には変更時登録を行うものとする。 ・また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。 ３）登録内容の確認 登録内容の確認に際しては、以下の資料を参考に確認すること。 １）コリンズ入力マニュアル ２）データ記入様式 ※上記資料は、JACIC[(財)日本建設情報総合センター]のホームページで閲覧できます。 １）http://ct.jacic.or.jp/corporation/know/manual/index.html ２）http://ct.jacic.or.jp/corporation/howto/act_for/application_c.html
Note on D35: 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書 建設リサイクル法に基づく通知書（共仕 1-1-19） 建設副産物の減量化、並びに適正処理について計画的かつ効率的に行うための書類。 １）提出時期 ・受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出する。受注者は、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなければならない。 ２）提出様式 着工時：「様式－１」 再生資源利用計画書（－建設資材搬入工事用－） 「様式－２」 再生資源利用促進計画書（－建設副産物搬出工事用－） 完了時：「様式－１」 再生資源利用計画書－建設資材搬入工事用－（実施書） 「様式－２」 再生資源利用促進計画書－建設副産物搬出工事用－（実施書）
Note on D27: 施工打ち合わせ記録簿（共仕 1-1-9） 監督員と現場代理人との工事遂行上必要な処理をするための書類。 １）提出時期：契約後1～2週間以内 ２）提出様式：様式「様式１２－１」 施工打合せ記録簿 ３）留意事項 ・発注者は協議事項で即答できない場合は、後日打合せ簿等により確実に指示する。 ・受注者は協議等においては、根拠となる仕様書等の条項を記載するよう努める。 ・工事打合せ簿の提出は、電子メールを活用できるものとする。 ・回答は監督員が記入し、決裁後に返却する。
Note on D31: 施工計画書（共仕 1-1-5） 施工計画書は、工事目的物が設計図書に基づく品質、形状を確保し工期内に規格に合った目的物を適正に完成させるための当該工事専用施工マニュアルである。発注者としても工事過程での監督業務の基本として、施工者がどの様にして工事を行うか把握しておく必要がある。 １）堤出時期 工事着手前協議の内容をフィードバックし着手前に提出する。（修正または追加分がある場合は、該当する工種の着手前） ２）留意事項 ・工事の進捗にあわせ、今後の施工に対する施工計画へのフィードバックを行い必要な検討を行う。同時に当初施工計画書で想定した条件と実際が相違する等、必要な場合には、その都度変更計画書を提出する。この場合の変更施工計画書は、以前に提出した施工計画書の変更部分または追加部分のみで良い。 ・軽微な変更の場合、変更施工計画書の提出は不要である。（工期や数量だけの変更等の場合）
Note on D37: 総合評価における技術提案 総合評価方式の入札契約工事にあっては、技術提案内容(施工計画も含む）を明示するとともにその効果をより具体化し、確認方法も含め詳細な計画を立案し施工計画書に記載する。 工事終了後についても、受注者が総合評価時に提案した内容が、確実に履行されたか総合評価実施確認表（様式自由）として報告する。 現場条件の変更等により、提案内容の履行が不可となる場合は、監督員と事前に協議しなければならない。
Note on D29: 設計図書の照査等（契 第18 条，共仕 1-1-3） 受注者は、契約書第18条第１項から第５項に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は監督員に資料を提出する。なお、該当する事実がない場合は、監督員への必要はない。 １）契約書第18条該当事項 ・図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない。 （これらの優先順位が定められている場合を除く。） ・設計図書に誤謬または脱漏がある。 ・設計図書の表示が明確でない。 ・工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない。 ・設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じる。
Note on D39: 施工体制台帳及び施工体系図（共仕 1-1-11） 「建設業法」第24条の７及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（以下、入札契約適正化法という。）第13条により、施工体制台帳及び施工体系図の作成が受注者に義務づけられている。対象は下請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上ある場合、それらの請負代金の総額）が3,000万円（建築工事一式工事においては4,500万円）以上になる工事であるが、下請負契約の総額が上記金額を下回る場合であっても、建設工事の適正な施工を確保する観点から、建設業法第24条の７の定めるところに準拠して施工体制台帳の作成等を行うことが望ましい。 ただし、低入札工事は請負代金の額に関らず、全ての工事で作成する必要がある。 １）記載すべき内容 ・建設業法第24条の７第１項及び建設業法施行規則第14条の２に掲げる事項 ・安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者 ・監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者の顔写真 ・社会保険等の加入状況についても記載すること。 ・施工体制台帳の添付資料 ※下請契約書には、下請金額のほか工期、作業内容（材料や建設機械の支給有無）がわかるように記述する。 ２）提出様式 様式「様式１８」 施工体制台帳 「様式１９－１」 施工体系図（施工計画書用） 「様式１９－２」 施工体系図（提出不要 現場掲示用） ３）留意点 ・国交省作成の「施工体制台帳等活用マニュアル」、「社会保険の加入に関する関する下請指導ガイドライン」を参考とする。 ・クレーンやポンプ車のリースにおける下請けの範囲について ① 相手との契約に「労務」が含まれている場合は建設業法で言う「下請け」に該当する。 ② １件あたり５００万円未満の場合は建設業法上の許可は不要なので下請けとしても 問題ない。（この場合の金額は、契約金額ではなく、例えば材料を支給する場合などは、 その材料費を含んだ工事費が５００万円未満であることが必要。） ③ クレーンのリース契約をした際、オペレーター付きである場合や、ポンプ車のリース 契約をした際、ポンプ車の運転手が現地でポンプの操作を行う場合は「下請け」となる。 ・建設発生土残土の運搬について 工事で発生した土砂を運搬する場合の下請けについては下記の例を参考にする。 例１：元請けが自社所有車両で運搬する場合 〇自社車両の場合は白ナンバーダンプトラックで運搬可能 例２：残土運搬のみを下請けさせる場合 〇運送事業許可業者（緑ナンバー）であれば可能 〇許可を有しない業者（白ナンバー）は貨物自動車運送事業法に違反する 例３：残土運搬と掘削等をあわせて下請けさせる場合 〇下請業者の白ナンバートラックであれば運搬が可能 例４：個人事業主に土砂運搬を下請けさせる場合 〇白ナンバーダンプトラックの場合は貨物自動車運送事業法に違反（※） （※）ただし労働者として元請けが雇用（指揮監督下の労働、労務対償相当の賃金の支 払い等）している場合は運搬可能
Note on D17: 着工届（共仕 1-1-9） 工事に着手したことを発注者に通知するための書類。 １）提出時期：契約後30日以内 ２）提出様式：様式「様式２０」 着工届 ３）留意事項 ・工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現地事務所等の建設または測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む）の初日をいう。
Note on AF19: 官公庁等への手続等（共仕 1-1-38） 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。 １）提出時期 ・許可後の資料については、監督員へ提示するものとする。ただし、監督員からの請求があった場合は、この限りでない。 ２）関係官公庁への提出時の留意事項 ・監督員の確認が必要な書類については、関係官公庁等に提出する前に、監督員に確認を取ること。 ・また、提出前には、再度関係法令を確認すること。
Note on AF21: 住民対応等 （共仕 1-1-38） 受注者は地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。 また、交渉に先立ち監督員に事前報告の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。 受注者は前回までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
Note on D33: 使用材料調書（共仕 第2 編） 受注者は、設計図書において指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を監督員に提出しなければならない。なお、ＪＩＳマーク表示品については、ＪＩＳマーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。 １）提出時期：材料を使用する前 ２）提出様式：様式「様式１３」 使用材料調書 ３）留意事項 ・県産品等の優先使用 岐阜県リサイクル認定製品または県産品で確保できる場合において、それを優先使用するものとする。 ・木材の優先使用 工事に使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領（平成19年１月24日県流第463号林政部長通知）第１２条により証明された木材を優先使用するものとする。
Note on AF23: 段階確認報告書（材料確認）（共仕 第2 編） 監督員が使用材料の数量、品質等を確認するための書類。（監督員が作成） １）作成時期：段階確認後 ２）作成様式 様式「様式１５－１」 段階確認報告書 様式「様式１３」 使用材料調書（受注者が準備する） ３）留意事項 材料確認時は、使用材料調書を利用し材料確認を行う。
Note on AF25: 段階確認報告書（共仕 1-1-20） 監督員が施工状況を確認するための書類。（監督員が作成） １）作成時期：段階確認後。 ２）作成様式：様式「様式１５－１」 段階確認報告書 ３）段階確認及び施工状況を確認する種別及び確認時期 「表１ 段階確認一覧表」「表２ 施工状況立会一覧表」を参照 ４）留意事項 ・添付資料は、新たに作成する必要はない。（受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を監督員等が手書きで記入する。） ・監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。 ・確認の頻度は段階確認一覧に基づくものとし、必要以上に行わない。 ＝ 重点監督 ＝ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事、低入札工事、その他上記に類する工事については、確認頻度を増やすこととし、工事の重要度に応じた監督とする。なお、対象工事は下記のイ～ニのとおりとし、工事着手前協議のときに監督員が適用工種を定めるものとする。 イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事 ・標準歩掛のない新工法を用いた場合。 ・その他これに類する工事 ロ 施工状況が厳しい工事 ・鉄道または現道上での橋梁工事 ・掘削深さ７ｍ以上の土留工及び締切工を有する工事 ・鉄道、道路等の重要構造物の近接工事 ・砂防ダム・治山ダム（堤体高３０ｍ以上） ・軟弱地盤上での構造物 ・場所打ＰＣ橋 ・共同溝工事 ・ハイピア（躯体高３０ｍ以上） ・圧気潜函工事 ・高圧充電部に近接して行う工事 ・その他これらに類する工事 ハ 第三者に対する影響のある工事 ・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事 ・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事 ・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事 ・その他これらに類する工事 ニ その他 ・低入札価格調査制度調査対象工事 但し、以下のうち、作業が容易なものや主たる工種が規格品、二次製品等で容易にその品質が確認できるものは除く。
Note on AF27: 休日・夜間作業届（共仕 1-1-39） 官公庁の休日又は夜間工事をする場合に提出（提示）する事前書類。 １）提出時期：工事日の前日まで。 ２）提出様式：様式「様式８」夜間・休日作業届 ３）留意事項 休日・夜間作業届（第８号様式）の提出は基本不要とし、口頭・電子メール等での連絡で良い。ただし、現道上の工事については提出（電子メール可）とする。なお、施工計画 書に予め示している場合や、週間工程打ち合わせを行うことにより、発注者・受注者双方が書面により事前に作業日・理由を把握していれば提出（連絡）は不要とする。
Note on D63: 安全教育訓練実施資料（共仕 1-1-29） 共通仕様書では、「工事の施工に際し、現場に則した安全・訓練等について、工事着手後、作業員全員の参加により月あたり半日以上の時間を割当て、実施内容を選択し安全・訓練等を実施しなければならない。」と規定している。 １）留意事項 安全教育及び安全訓練等の実施状況を記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、直ちに提示できる体制とする。
Note on AF29: 工事事故速報、工事事故報告書（共仕 1-1-32） 工事の実施に影響を及ぼす事故、人命の損傷を生じた事故、又は第三者の人身及び物損事故等の発生原因とその状況を報告するための書類。 １）提出時期 事故速報 ：事故発生後、受注者は監督員に連絡し、監督員はその後すみやかに関係機関に報告する。 事故報告書：指示する期限までに事故発生報告書を監督員に提出する。 ２）提出様式 様式「様式１」 工事事故速報 様式「様式７」 事故発生報告書
Note on AF31: 工事履行報告書（契 第11 条、共仕 1-1-27） 監督員が工程を把握し、必要に応じ工事促進の指示を行うためと、主要な工種の不可視部分、施工方法等についての状況を把握するための書類。 １）提出時期：毎月１０日までに前月分を提出。 ２）提出様式：様式「様式-16」工事履行報告書 ３）留意事項 ・予定工程が数回変更となる場合は、当初計画、第１回変更計画、第２回変更計画という順序に記載し当初計画工程と比較ができるようにすること。 ・計画工程表から１０％以上の遅延がある場合には、原因と対策を記載し、工程表を修正すること。 ・工程を見直した場合、その理由を簡単に備考欄又は記事欄に記載すること。 【文例１】 ○○日付け一部変更指示に基づき工程見直し 【文例２】 ○○日付け工事一時中止の指示に基づき工程見直し 【文例３】 変更契約に基づき工程見直し ・工事履行報告書は、工事契約書第第29条（不可抗力による損害）の判断資料とされることから、必要に応じて変更すること。 ・工程の進捗状況を把握するため、実施工程表について提示を求めることがある。 ・実施工程表は、受注者が実際現場の工程管理で作成しているものを提示することで差し障りはない。
Note on AF33: 出来形数量計算書（共仕 1-1-21） 受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。 受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）、農業農村整備計画設計基準の手引き※１、森林整備保全等設計積算基準※２及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員に提出しなければならない。 ※１：農業農村整備事業を対象 ※２：林政部所管工事を対象
Note on D59: 品質管理図表 工事目的物の品質管理結果を報告するための書類。 １）提出時期：施工中は提示とし、工事完成時に提出する。 ２）提出様式：様式 別紙一覧表を参照 ３）留意事項 「建設工事施工管理基準」を基本として品質管理を行う。なお、自社管理基準値（目標値）を設けている場合は、自社管理基準も参考にする。
Note on AF35: 材料品質証明資料（指定材料）（共仕 第2 編） 受注者は、設計図書において指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督員に提出しなければならない。 なお、ＪＩＳマーク表示品については、ＪＩＳマーク表示状態の確認とし見本または、品質を証明する資料の提出は省略できる。
Note on AF37: 建設廃棄物処理委託契約書の写し 受注者は、建設廃棄物の運搬や処分を委託する場合は、契約書及び許可書の写しとともに、以下について確認を行いあわせて報告を行う。 受注者は、岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例（平成11年3月16日条例第10号）第18条により、産業廃棄物の処理を産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者（以下これらを「処理業者」という。）に委託しようとするときは、委託しようとする処理業者が委託する産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。 確認方法は岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則（平成11年11月16日規則第126号）により以下のとおり定められている。 （１）委託契約前 ① 産業廃棄物収集運搬業者に委託しようとするときは、当該産業廃棄物収集運搬業者の収集運搬車両、機材、容器及び積替え保管施設を実地に調査し、その結果を記録すること。 ② 産業廃棄物処分業者に委託しようとするときは、当該産業廃棄物処分業者の処理施設を実地に調査し、その結果を記録すること。 （２）委託契約後 ① 当該委託に係る県内産業廃棄物が適正に処理されるよう、処理状況の定期的な確認その他の方法により監視しなければならない。 ② 処理を委託した産業廃棄物が不適正に処理されていることを知ったときは、その権限により容易に対処することができると認められる措置を講ずるよう努めるとともに、当該不適正処理の状況及び講じた措置の内容を知事に報告しなければならない。
Note on D61: 工事の記録 作業内容、作業員人数、天気、気温、資材の入荷状況等必要な内容について、日報等で記録すること。なお監督員等から提示を求められた場合には応じること。（様式は特に定めない）
Note on AF39: 認定請求書、中間前払金請求書（契 第34 条） 中間前払金の支払いを請求する時に支払条件についての認定を受けるための書類。 １）提出時期：認定を受けようとする時。 ２）提出様式： 様式「様式２」 中間前払金認定請求書（受注者が作成） 「様式３」 中間前払金認定調書（発注者が作成） ３）留意事項 受注者は請求書に次の書類を添付すること ①工事履行報告書（建設工事共通仕様書第１６号様式） ②実施工程表
Note on AF41: 出来形届書（契 第37 条、共仕 1-1-23） 工事の完成前に工事の出来高に対する部分払を請求する際の検査を請求するための書類。 １）提出時期：出来形検査を要求する時。 ２）提出様式：様式「様式２５」 出来形届書 ３）留意事項 出来形検査は、請求を受けた日から14日以内とする。
Note on AF43: 出来高内訳書（出来形検査時）（契 第37条、共仕 1-1-23） １）提出時期：出来形届出書提出時 ２）提出様式：様式「様式２６」 出来高内訳書（受注者用） ３）留意事項 ・同一工種の中で全種別の出来高がゼロ及び100％の場合には工種のみを計上し、種別、細別の項目は省略できる。 ・同一工種の中で全細別の出来高がゼロ及び100％の場合も同様に省略して種別のみを計上する。 ・一式計上で一部の出来高を計上する場合、又は「単価×数量」で単純計算できない場合の出来高は、「内訳書」を作成し添付する。上記の場合、出来高累計を数量欄は（ ）書きにする。ただし、出来高が０％または100％の場合は（ ）書きにせず、そのままの数字を記入する。 ・数量は、全て有効数字以下は切り捨てる。 ・出来高比率（％）は、今回までの出来高累計金額を全体金額で除して算出し、小数第２位以下を切り捨て小数第１位止めとする。
Note on AF45: 部分払い請求書（契 第37 条） 請負工事既済部分検査の出来高確定に基づいて、部分払金の支払を請求するための書類。 １）提出時期：部分払金の支払を請求する時。
Note on AF47: 契約履行期間の延長申請書（契 第21 条、共仕 1-1-16） （１）一般事項 契約書第15条第６項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20条第３項、第21条及び第43条第２項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。 （２）変更図書の変更等 受注者は、契約書第18条第５項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約書第23条第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 （３）工事の一時中止 受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 （４）工期の延長 受注者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 天災、その他不可抗力及びその他の事由により、工事請負契約書で定めた工期内に工事を完成することが出来ない場合に工期の延期を求める書類。 １）提出時期：工期延期を求める時。 ２）提出様式：様式「様式１７」 契約履行期間の延長申請書 ３）留意事項 ・工期延期（請求）の前提として、監督員との事前協議を必ず行うこと。 ・工期の延期理由が明確になる資料を添付する。 ・工事工程表（計画）を添付する。
Note on AF49: 支給材料受領書（契 第15 条，共仕 1-1-17） 設計図書に定められた工事材料の支給を受けた時に提出する書類。 １）提出時期：支給品の引渡しを受けた日から７日以内。 ２）提出様式：様式「様式２」 支給材料受領書 ３）留意事項 支給される工事材料の引渡を受ける場合は、発注者立会のうえ、品名、数量、品質、規格又は性能等をよく確認し受領すること。
Note on AF51: 現場発生品調書（共仕 1-1-18） 工事現場内における発生品の品名・規格・数量を明確にするための書類。 １）提出時期：現場発生品が発生したとき。 ２）提出様式：様式「様式５」 現場発生品調書 ３）留意事項 ・受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 ・受注者は設計図書以外の現場発生品が発生した場合、監督員に連絡し、監督員が引き渡しを指示したものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
Note on D51: 完成通知書（完成届）（契 第31 条、共仕 1-1-22） 工事が完成したことを発注者に通知するための書類。 １）提出時期：工事完成時 ２）提出様式：様式「様式２７」 完成届 ３）留意事項 完成検査は、通知を受けた日から原則14日以内
Note on D55: 請負代金請求書（契 第32 条） 工事完成検査に合格した時に請負代金の支払を請求するための書類。 １）提出時期：工事検査合格通知書受理 ２）提出様式：任意様式
Note on D65: 工事写真 工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したもの。 １）提出時期 工事完成時。ただし、工事期間中に監督員等が提示を求めたときは提示する。 ２）提出様式 岐阜県電子納品運用ガイドラインに基づき提出。 ３）留意事項 工事写真の撮影、提出は「写真管理基準（案）」に基づき実施する。 写真管理基準に定める撮影頻度は、各段階における受注者が撮影しなければならない頻度であり、提出頻度とは完成時に「工事写真」として整理して提出すべき頻度である。 写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。 ４）撮影のポイント ・写真撮影にあたっては、「いつ」「どこで」「何を」撮影するか明確にする。 ・セメント数量等の確認写真は、搬入時と使用後の空袋写真を撮影し設計数量と使用数量の比較表を添付する。 ・施工状況写真にはコンクリートのレイタンス処理及び養生状況写真も忘れずに撮影する。 ・工事着手前の写真には、起終点はポール又はリボン等を利用し、写真上に写し込むような工夫をする。 ・工事施工途中の状況写真等には、黒板を入れて撮影する。 ・完成後不可視部となる場合には、「上げ墨」等の写真を撮影する。この場合、出来形がわかるよう、リボン等を写し込むよう工夫する。 ・建設業許可の掲示状況、施工体系図の掲示状況、労災関係成立票の掲示状況、建設業退職金共済制度の適用事業場の提示状況、安全衛生管理組織表等の掲示状況などの写真を撮影すること。
Note on D67: 総合評価実施報告書 総合評価方式の入札契約工事にあっては、技術提案内容を明示するとともにその効果をより具体化し、確認方法も含めて詳細な計画を立案し施工計画書に記載する。 工事終了後、受注者は自らが提案した内容が確実に履行された旨、総合評価実施確認表（様式自由）として報告する。 現場条件の変更等により提案どおりの施工を行うことができない場合、受注者は監督職員と事前に協議しなければならない。 １）提出時期：工事完成時
Note on AE59: イメージアップ 工事現場のイメージアップは、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とする。 １）提出時期：工事完成時 ２）提出書類：イメージアップの実施写真 ３）留意事項 ・イメージアップについては具体的な内容、実施期間について施工計画書に記載し提出するものとする。
Note on AE61: 創意工夫・社会性等に関する実施報告（共仕 1-1-41） 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した際に提出する。 １）提出時期：工事完成時（完成届を提出するまでに監督員に提出する） ２）提出様式 様式「工評様式６」 創意工夫に関する実施報告書 様式「工評様式７」 社会性等（地域への貢献等）に関する実施報告書
Note on AE65: 産業廃棄物管理票 産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、各工事における処理状況の把握・情報共有を目的とした管理様式。 １）提出（報告）時期：廃様１は１ヶ月に１回程度報告 ２）提出様式 様式「廃様１」 マニフェスト管理票
Note on D57: 出来形管理図表（共仕 1-1-21） 出来形の確認をするための書類。 １）提出時期：工事完成時に提出する。 ２）提出様式：様式「様式３」 出来形管理図表 ３）留意事項 ・出来形の測定位置がわかるように略図を記載する。 ・「建設工事施工管理基準」により出来形管理を行う。ただし、自社管理基準値（目標値）を設けている場合は、自社管理基準も参考とする。 ・管理図は、出来形・品質の向上を目的として、日常的に整理しておくものであり、検査のためにまとめるものではない。以下の事例を参考に出来形・品質管理の目的を十分考慮の上、適切な管理（管理図の作成）を実施すること。 ・例１）生コンの品質管理① 同一規格、同一プラントの場合は、使用箇所毎に管理するのではなく、生コンの品質管理の目的を考え、一元管理することが望ましい。 ・例２）生コンの品質管理② ２つ以上のプラントから出荷される場合は、規格は同じであってもプラントにより配合・骨材が異なるため、一元管理するのではなく別々に管理することが望ましい。
Note on AF17: 工事測量（共仕 1-1-40） 受注者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量標及び多角点を設置するための基準となる点の選点は、監督員の指示を受けなければならない。 受注者は工事着手後、仮ＢＭの設置に係わる測量計画を作成する。測量関係の資料は、発注者が資料を貸与する他、国土地理院のデータも併用すること。また、工事が長期(１年以上）に及ぶ場合は、定期的な基準点の確認方法も計画する必要がある。 大地震や大規模な災害等で基準点の移動が想定された場合は、監督員に報告し、その指示によって対応する必要がある。 １）測量結果の提出及び提示 ・設計図書に示されている数値と測量結果に差異が生じた場合及び仮ＢＭ並びに多角点を設置した場合は、測量結果を監督員に提出する。 ・設計図書に示されている数値と測量結果に差異がない場合は、測量結果を監督員に提示する。

## 機能の説明
機能の説明
① | 注釈が表示されます
ポイントを関係の項目（事例は建退協）に持ってくると注釈が表示されますので、活用下さい。
2
② | プルボタンにより、書類の有無を選べます
「有無」の欄を押して、
ボタンを押して、「○、済、未、－」の中から選択してください。