## 架空線 発注者
架空線等事故防止チェックリスト（発注者用）
工事番号
工事名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受注者名
設計段階における確認項目 |  | 実施者 | 確認者
|  | （設計担当者） | （設計担当係長）
|  | 実施 | 確認
|  | 年／月／日 | 年／月／日
１．架空線等上空施設について、占用台帳等で事前調査を行っているか。
|  | / / | / /
２．その結果に基づいて、設計業務仕様書等に架空線等上空施設について明記しているか。
|  | / / | / /
３．調査結果が設計業務成果物に反映されているか、その内容を確認したか。
|  | / / | / /
発注段階における確認項目 |  | 実施者 | 確認者
|  | （発注担当者） | （発注担当係長）
|  | 実施 | 確認
|  | 年／月／日 | 年／月／日
４．工事現場における架空線等上空施設の占用物について、その管理者と移設、敷設替え、防護等の処置方法について協議したか。
|  | / / | / /
５．架空線等上空施設の存在を占用台帳等と業務成果物から確認しているか。
|  | / / | / /
６．受注者に対して、追加特記仕様書及び図面の契約図書に架空線等上空施設の情報と施工上の注意点を明示しているか。
|  | / / | / /
施工段階における確認項目 |  | 実施者 | 確認者
|  | （一般監督員） | （主任監督員）
|  | 実施 | 確認
|  | 年／月／日 | 年／月／日
７．受注者が報告してきた工事現場等における架空線等上空施設の現地調査結果を確認しているか。
|  | / / | / /
８．架空線等上空施設に近接して工事を行う場合、管理者から指示された事項等を報告させて確認しているか。
|  | / / | / /

## 架空線 受注者
架空線等事故防止チェックリスト（受注者用）
工事番号
工事名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受注者名
施工段階における確認項目 |  | 実施者 | 確認者
|  | （安全管理者） | （監理(主任)技術者）
|  | 実施 | 確認
|  | 年／月／日 | 年／月／日
１．工事現場における架空線等上空施設については、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者を確認しているか。
|  | / / | / /
２．現地調査結果を発注者（監督職員）に書面で報告したか。
|  | / / | / /
３．架空線等上空施設に近接して工事を行う場合は、必要に応じて、その管理者に施工方法の確認や立会を求めたか。また、その管理者から指示された事項は、発注者（監督職員）へ書面で報告したか。
|  | / / | / /
４．建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により、接触・切断の危険がある場合は、必要に応じて以下の保安措置を講じているか。 □①架空線等上空施設への保護カバーの設置 □②工事現場の出入口等における高さ制限装置の設置 □③架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置 □④建設機械ブーム等の旋回・立入り禁止区域等の設定 □⑤近接して施工する場合は見張員の配置
|  | / / | / /
５．架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては、架空線等と機械、工具材料等について安全な離隔を確保しているか。
|  | / / | / /
６．建設機械、ダンプトラック等のオペレーター・運転手・監視人に対し、工事現場区域及び工事用道路内の架空線等上空施設の種類、位置（場所、高さ等）を連絡するとともに、ダンプトラックのダンプアップ状態での移動・走行の禁止や建設機械の旋回・立入り禁止区域等の留意事項について周知徹底しているか。
|  | / / | / /
７．公道における架空線等上空施設の損傷事故防止のため、重機回送時の高さチェックやダンプトラックのダンプアップ状態での走行禁止についても周知徹底しているか。
|  | / / | / /

## 埋設物 発注者
地下埋設物事故防止チェックリスト（発注者用）
工事番号
工事名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受注者名
設計段階における確認項目 |  | 実施者 | 確認者
|  | （設計担当者） | （設計担当係長）
|  | 実施 | 確認
|  | 年／月／日 | 年／月／日
１．地下埋設物について、占用許可状況一覧表、占用台帳補助簿、占用台帳（占用許可申請書、協議書）、道路付属物台帳等（工事完成図含む）で事前調査を行っているか。
|  | / / | / /
２．その結果に基づいて、受注者に対して設計業務仕様書等に地下埋設物について明記しているか。また、必要に応じて現地確認を実施したか。
|  | / / | / /
３．調査結果が設計業務成果物に反映されているか、その内容を確認したか。
|  | / / | / /
発注段階における確認項目 |  | 実施者 | 確認者
|  | （発注担当者） | （発注担当係長）
|  | 実施 | 確認
|  | 年／月／日 | 年／月／日
４．地下埋設物の存在について、占用許可状況一覧表、占用台帳補助簿、占用台帳（占用許可申請書、協議書）、道路付属物台帳等（工事完成図含む）と業務成果物から確認しているか。
|  | / / | / /
５．受注者に対して、追加特記仕様書及び図面の契約図書に地下埋設物の情報と施工上の注意点を明示しているか。
|  | / / | / /
施工段階における確認項目 |  | 実施者 | 確認者
|  | （一般監督員） | （主任監督員）
|  | 実施 | 確認
|  | 年／月／日 | 年／月／日
６．受注者に対して、埋設物件の情報を提示しているか。
|  | / / | / /
７．受注者に対して、埋設物管理者の所へ出向いて確認を行うように指導しているか。
|  | / / | / /
８．受注者が報告してきた内容を書面で確認しているか。
|  | / / | / /
９．受注者に対して、適正な位置を試掘させるため、試掘位置の決定に埋設物管理者への協力（必要に応じて立会）を求めたことを確認しているか。
|  | / / | / /
10．試掘に協力（必要に応じて立会）して、受注者が地下埋設物の位置が不明確と思われる個所及び近接したと想定または判断される箇所からは、人力による施工器具または手掘りで原則として人力により試掘するよう指導し、埋設物の詳細な位置を確認しているか。
|  | / / | / /
11．試掘結果を書面で報告させて確認しているか。
|  | / / | / /

## 埋設物 受注者
地下埋設物事故防止チェックリスト（受注者用）
工事番号
工事名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受注者名
施工段階における確認項目 |  | 実施者 | 確認者
|  | （安全管理者） | （監理(主任)技術者）
|  | 実施 | 確認
|  | 年／月／日 | 年／月／日
１．発注者から地下埋設物の情報を確認しているか。
|  | / / | / /
２．地下埋設物の管理方法及びその取扱い方法について施工計画書に明示しているか。
|  | / / | / /
３．埋設物責任者を配置しているか。
|  | / / | / /
４．地下埋設物管理者の所へ出向いて確認を行っているか。
|  | / / | / /
５．地下埋設物管理者および監督職員（及び必要に応じ河川または道路管理者）に協力（必要に応じて立会）を求め、地下埋設物の確認を行っているか。
|  | / / | / /
６．工事関係者に埋設位置を周知させるため、確認位置に杭や旗、ペンキ等の目印を付けているか。
|  | / / | / /
７．埋設物責任者が確認に立ち会ったか。
|  | / / | / /
８．発注者に確認結果を書面で報告したか。
|  | / / | / /
９．埋設物管理者及び監督職員（及び必要に応じ河川または道路管理者）に試掘の協力（必要に応じて立会）を求めているか。
|  | / / | / /
10．埋設物管理者及び監督職員（及び必要に応じ河川または道路管理者）の協力（必要に応じて立会）のもとに試掘を行ったか。
|  | / / | / /
11．埋設物責任者が試掘に立ち会ったか。
|  | / / | / /
12．試掘の結果、埋設物の位置が不明の場合は、再度位置の確認を行ったか。
|  | / / | / /
13．原則として人力により試掘を行ったか。
|  | / / | / /
14．埋設物の詳細な位置を確認したか。
|  | / / | / /
15．発注者へ試掘結果を書面で報告したか。
|  | / / | / /
16．試掘に立会した埋設物責任者の指揮のもと、工事作業員に種類・位置等を周知し地下埋設物の近接作業を実施しているか。
|  | / / | / /
17．河川または道路管理区域外において地下埋設物に近接して作業を行う場合も、その土地所有者等に地下埋設物の有無について聞き取り等の調査を行っているか。
|  | / / | / /