予算要求資料

令和2年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　　項：教育総務費　　目：教育指導費

事業名 散在地域のための日本語指導支援事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　学校支援課　総合支援第一係　電話番号：058-272-1111（内3699）

E-mail：c17782@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　3,684千円　（前年度予算額：3,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 3,000 | 1,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769 |
| 要求額 | 3,684 | 1,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,123 |
| 決定額 | 3,072 | 1,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,817 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

外国人児童生徒数及び日本語指導の必要な就学者は近年増加傾向にあり、令和元年度過去最高となった。居住する地域は集住地域以外に散在化する傾向が強まっている。また、集住地域内でも就学する学校が散在化してきている。今まで受入れの経験に乏しい散在地域の市町村では、日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する指導は困難を極めており、学力保証も十分にできないだけでなく、通常の教育活動にも支障をきたしている。学校における初期の日本語指導に係る負担軽減、就学促進の観点から、初期の日本語指導の教材の整備や指導方法の共有が必要である。

（２）事業内容

日本語指導が必要な外国人児童生徒に対して、初期の日本語指導や小中学校への適応指導を行う初期指導教室を指定し、当該教室において蓄積された知識・経験に基づき、日本語の効果的な指導方法及び教材の活用方法について実践・検証を行う。

効果的な初期の日本語指導及び教材の活用方法を収録した日本語指導者用教材を制作し、県内の小中学校及び特別支援学校に配付する。また、一部をインターネット環境を利用したオンライン研修のコンテンツとして視聴できるようすることで一層の普及を図る。

○実践機関　１件　日本語初期指導教室における取組

・入学・編入学前後の日本語指導が必要な外国人児童生徒に対し、日本の学

校生活への適応指導や基礎的な日本語指導等を行う初期指導教室の実施

・日本語の効果的な指導方法及び教材の活用方法を収録した指導者用教材の作製

・日本語指導を専門とする指導者の配置（人的配置）

・初期指導における指導方法の工夫改善

○人的配置予定

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 20 | 学識経験者謝金 |
| 旅費 | 551 | カリキュラム開発推進会議、学校訪問、先進校視察等 |
| 消耗品費 | 13 | 実践指定教室、実践協力校の教材開発、ＤＶＤ等 |
| 委託料 | 1,100 | ＤＶＤ映像編集業務 |
| 補助金 | 2,000 | 事業実施市町村への補助 |
| 合計 | 3,684 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・第３次岐阜県教育ビジョン

基本方針２　多様な学びを支援する教育体制の充実

目標９　多文化共生社会を目指した外国人児童生徒等の教育の推進

（２）国庫補助

教育支援体制整備事業費補助金（公立学校における帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業）

補助率（事業費：国1/3：県2/3）

（補助金：国1/3：県1/3：市町村1/3）

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 散在地域の学校における外国人児童生徒の初期の日本語の理解及び定着が図れるよう、R2年度末までに、指定する初期指導教室において効果的な指導方法及び教材の活用方法を実践・検証し、それらを収録した指導者用教材を作製し、県内の小学校、中学校、義務教育学校に配付・普及する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＤＶＤの配付学校数 | 0校 （H30） | （H ） | （H ） | 600校 （R1） | 600校 （R2） | 100％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・外国人児童生徒教育カリキュラム開発会議を年４回開催し、収録する授業内容や指導ポイント等を初期指導教室担当者や市教育委員会担当者と協議を重ねて指導者用教材（ＤＶＤ）を作成し、県内の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校に送付した。 ・学校間総合ネットにe-learning講座を開設し、暫定版データとして撮影した動画をアップし、現場の教員が学校のパソコンだけでなく、スマホやタブレット等で研修をしてもらえるようにした。

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・指導者用教材（ＤＶＤ）の配付とe-learning講座の開設により、日本語指導が必要な児童生徒への適応指導や初期段階の日本語指導について、効果的な指導方法を示すことができた。 ・今後は、初期段階の日本語指導を終えた児童生徒に対しての日本語指導の方法が分かる指導者用教材（ＤＶＤ）②を作成する必要がある。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 年々増加している外国人児童生徒の、初期の日本語の理解及び定着が図られるためには、日本語指導が専門でない散在地域の学校に在籍する教員を含めたすべての教員等が、効果的な日本語指導及び教材の活用方法のノウハウを知り指導ができることが必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 日本語指導を必要とする児童生徒への初期段階の適応指導や日本語指導については、指導者用教材（ＤＶＤ）を作製し、配付することで、指導方法の普及が図られている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 指導者用教材の一部を学校間総合ネットe-learning講座に掲載することで、教員が必要な時に必要な情報を得られるようにしている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 児童生徒の発達段階に応じた指導を選択できるよう、指導者用教材の内容を工夫する。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 効果的な指導者用に監修できるよう、県内各市町村の協力を得て作製をめざす。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 |  |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |