予算要求資料

平成２９年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：森林整備費

事業名 原木安定供給推進 (交付金)事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　　森林整備課　　整備係　電話番号：058-272-1111（内3194）

E-mail： c11515@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　144,000千円（前年度予算額：232,500千円）　森林整備特別枠

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 (千円) | 財 源 内 訳(千円) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 232,500 | 232,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

人工林が本格的な利用期を迎える中、豊富な森林資源を循環利用しつつ、森林・林業の持続的な発展と公益的機能の発揮の両立が課題となっている。

第３期岐阜県森林づくり基本計画案（H29～H33年度）においては、49,000haを目標に間伐を推進することとしている。同計画では、特に搬出間伐を推進することとしており、間伐材等の供給力の強化や安定供給の確保に向けた取り組みを推進していく必要がある。

（２）事業内容

・木材加工施設や木質バイオマス利用施設等に対する原木の供給力強化や安定供給確保のための条件整備を行うことを目的として、用途別の需要に的確に対応できる伐倒・搬出及び関連条件整備について支援する。

・森林作業道、林業専用道（規格相当）の開設について支援する。

（３）県負担・補助率の考え方

＜補助率＞　10/10「次世代木材生産・供給システム構築事業」

＜補助額＞　間伐：350千円を上限として補助

路網：林業専用道（規格相当）25千円/m、森林作業道2千円/mを上限として補助

ただし、事業費が補助額を下回る場合はその額とする。

（４）類似事業の有無

森林整備事業（公共）は、主に本事業費で対応できない等の箇所で実施する。

環境保全林整備事業は、奥地や渓流沿いの林業経営に不適な地域の森林整備を実施する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額(千円) | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 105,000 | 間伐及び関連条件整備300ha |
| 補助金 | 39,000 | 林業専用道（規格相当）1km、森林作業道、延長7km |
| 合計 | 144,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「第３期岐阜県森林づくり基本計画案」における目標数値である平成29年度～33年度の間伐面積49,000ha及び作業道開設延長750kmの達成に向けて、森林整備（木材生産林においては、本事業と森林整備事業（公共）により、また、環境保全林においては環境保全林整備事業により実施。）及び路網整備を実施する。

（２）国・他県の状況

ほぼすべての県において同様の事業を実施している。

（３）後年度の財政負担

計画的な森林整備及び路網整備のため、適正規模の財政負担が継続的に必要。

（４）事業主体及びその妥当性

事業実施主体については国要綱に基づく。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

第３期岐阜県森林づくり基本計画案に基づき、森林整備について「100年先の森林づくりの着手」のため再造林を345ha/年、「生きた森林づくりの推進」のため間伐9,800ha/年及び路網整備150km/年を、それぞれ実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）　　　　　（面積：ha、材積：m3、延長：km）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  |  | 現在値 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間伐面積 ha/年 | 14,284 (H22) | 10,463 （H24） | 8,844 (H25) | 8,605 (H26) | 10,379 (H27) | 9,800/年 (H29～33) | 100% |
| 作業道延長 km/年 | 197 (H22) | 194 (H24) | 230 (H25) | 270 (H26) | 227 (H27) | 150 (H29) | 100% |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・昨年度までの森林整備加速化・林業再生交付金事業の活用により、間伐1,256ha、森林作業道121路線67km、林業専用道（規格相当）を19路線15km開設した。（平成27年度）

（前年度の成果）

・他の事業も含めた補助事業等の活用により、県内民有林全体で平成27年度に10,379haの間伐を実施し、189,332ｍ3の間伐材が搬出された。 ・また、作業道全体では228kmが新規開設されたこととなり、年間あたりの目標延長（150km）を達成することができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 第３期森林づくり基本計画案に基づき、木材生産量の拡大に向けた間伐材等の木材安定供給体制を確保するため、間伐等の森林整備及び路網整備を推進することは重要であり、事業実施の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 間伐材の搬出材積については第２期森林づくり基本計画の目標数値である115,300m3/年に対して、平成27年度時点で189,332m3/年の実績であり、成果を上げられているといえる。また、作業道に関しても目標延長150km/年に対して、平成27年度時点で228km/年の実績であり、成果を上げられている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 定額単価に基づく定額補助方式となっており、補助金の査定等が容易である。 また、定額単価と実際に要した経費とを比較し、少ない方の金額で補助金を交付する仕組みで運用しており、効率的な事業実施を重視している。 |

（今後の課題）

林道や作業道が整備されていない奥地などにある造林地では、木材の搬出ができていない。こうした地域の搬出間伐を推進するため、引き続き、作業道の整備を進めていく必要がある。

（次年度の方向性）

第３期岐阜県森林づくり基本計画（平成29年度～33年度）の目標達成にむけて、引き続き間伐及び作業道整備を推進していく。