予算要求資料

平成29年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：県産材流通対策費

事業名 木質バイオマス燃料安定供給促進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　県産材流通課　資源活用係　電話番号：058-272-1111（内3014 ）

E-mail： c11545@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　415千円（前年度予算額：800千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 要求額 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 決定額 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成26年12月に県内初の間伐材等未利用木材を主たる燃料とする木質バイオマス発電施設（5,000kW級）が本格稼働し始めた。この木質バイオマス発電施設が長期にわたり安定的に稼働するためには、燃料となる未利用木材の安定的な供給が課題となっている。それに加え、今後は木質バイオマスの地産地消の取組みを進めていくことから、中小規模の地産地消型の木質バイオマス利用を進めるうえで、大規模施設との住み分けによる燃料の安定供給を検討する必要がある。

そのため、木質バイオマスエネルギー利用推進地域協議会を設置するとともに、既存の木質バイオマス利用施設の稼働・運営状況の評価・改善のための現地研修会を実施する。

（２）事業内容

木質バイオマスエネルギー利用推進地域協議会を設置する（県内１地域）。

既存の木質バイオマス利用施設の運営改善に関する現地研修会を開催する。（開催回数：１回）

（３）県負担・補助率の考え方

第３期岐阜県森林づくり基本計画において地域内で資源循環利用ができる体制を整備することについて記載があること、県が補助を実施した木質バイオマス利用施設の運営改善は急務であることから県が実施する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 324 | 講師報償費、委員報償費 |
| 旅費 | 67 | 講師費用弁償、業務旅費 |
| 需用費 | 7 | 研修用消耗品 |
| 役務費 | 7 | 郵便代 |
| 使用料及び賃借料 | 10 | 会議室借上げ |
| 合計 | 415 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第３期岐阜県森林づくり基本計画（平成29～33年度）

【重点施策】

地産地消型木質バイオマスエネルギー活用プロジェクト

地産地消型木質バイオマスエネルギーの推進を進めるため、燃料の安定供給体制を構築するとともに、地産地消型の木質バイオマス利用施設（熱電併給型、熱供給型等）を整備し、地域内で資源循環利用ができる体制を整備する。

（２）国・他県の状況

燃料供給形態に合わせた利用施設設計に特化したこのような取組みは全国的にも例がない。

（３）後年度の財政負担

地産地消型の木質バイオマス利用の体制整備ができるまでとし、平成29年度中に必要な検討を行う。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

第３期岐阜県森林づくり基本計画で定める、計画終期である平成３３年度の木質バイオマス利用量（燃料用途）100千m3を目標とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 基準年 | 指標の推移 | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木質バイオマス利用量（燃料用途） | 90千m3 932u3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（H27） | －千m3 932u3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（ ） | 90千m3 （H27） | 100千m3 （H33） | 90.0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

○飛騨地域木質バイオマスエネルギー利用推進協議会の設置 ○発電用木質バイオマス燃料の証明に関する研修会等の開催（２回） ・第１回 開催日 平成28年7月28日（木） 場 所 可茂総合庁舎 ・第２回 開催日 平成28年12月開催予定 場 所 シンクタンク庁舎

（前年度の成果）

飛騨地域において協議会を設置し、木質バイオマスの地産地消型の取組みを進めていくための体制整備ができた。 また、発電用木質バイオマス燃料の証明について、県内のチップ生産事業者等に対し研修を開催したことにより、法的なリスク等について事業者に周知ができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | エネルギー自給率の向上、地球温暖化防止への対応として、再生可能エネルギーの一つである木質バイオマスエネルギーに対して期待が高まっており、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ◯ | 未利用木材の活用に対する研修参加者の意識の変化が見られ、未利用木材搬出の機運が高まっているとともに、法令順守の機運も高まっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 平成27年度までは未利用木材の搬出のための現地研修会を実施していたが、関係者に対し技術の一定の普及が図られたため、平成28年度より事業内容を変更して実施している。 また、事業費も縮小している。 |

（今後の課題）

木質バイオマス利用施設の経営の改善と、長期的な計画の達成。

（次年度の方向性）

平成28年度から研修内容を毎年変更するとともに、飛騨地域において協議会を設置した。平成29年度中に別地域において協議会を設置するとともに、新たな課題を抽出し、平成29年度中に必要な検討を行う。