## 砂防堰堤詳細設計表紙
条件明示チェックシート（案）
（砂防堰堤詳細設計））
業 務 名 ：
| 発 注 者 名 ： | ○○土木事務所 ○○課
| 確認の日付 ： | 令和○○年○○月○○日
|  | 総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員
発注者印

## 砂防堰堤詳細設計チェックシート
条件明示チェックシート（案） （砂防堰堤詳細設計）
砂防堰堤詳細設計業務実施における条件明示チェックシート（案）
砂防堰堤詳細設計業務実施に必要な条件 |  |  |  | 対象項目 | 確認状況 |  | 確認資料 | 備考 | 発注時の確認 |  |  | 北陸の確認事項に対応する項目
[6 empty] | 確認日 | [5 empty] | 道路詳細設計 |  | 平面交差設計 |  | 追加根拠
項目№ | 明示項目 | 内容№ | 主な内容 | 【選択】 ○：対象 ×：対象外 | 【選択】 ○：全条件確定済 △：一部条件確定済 ×：条件未確定 | 項目を確認した日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 | 確認状況「○」以外の進捗状況を記入。 確定予定、協議実施予定の時期がわかるもの等については、具体的に記入する。 | 【選択】 ・確認済 ・未確認
1 | 設計の目的・主旨 | 1 | 設計の目的・主旨を明記しているか | [8 empty] | ３－３） | 設計の履行期間は妥当か。 （地質、測量など並行する調査はあるか。また、その工期を勘案した履行期間となっているか。） | 平面 ３－３） | 設計の履行期間は妥当か。 （地質、測量など並行する調査はあるか。また、その工期を勘案した履行期間となっているか。）
2 | 基本事項 | 1 | 設計の範囲、内容、数量は決定しているか | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 詳細設計業務の履行期間を設定する上で考慮する必要がある。 既存の北陸版の橋梁詳細設計では、項目に挙がっており、道路詳細設計と大きな違いが無い。
|  | 2 | 砂防基本計画の根拠は明確になっているか。見直しを行っている場合にその経緯が明確か。
|  | 3 | 施工可能な施設配置位置になっているか
|  | 4 | 用地境界は明確になっているか
|  | 5 | 法指定範囲（砂防指定地、保安林、自然公園等）は明確か
|  | 6 | 予備設計は行っているか （予備設計でダム位置、規模、構造形式は決定されているべき）
|  | 7 | 打合せ回数は決定しているか
3 | 履行期間・業務スケジュール | 1 | 履行期間は決定しているか
3 | 履行期間・業務スケジュールの続き | 2 | 業務スケジュールは明確になっているか
|  | 3 | 設計業務上のクリティカルパスを確認したか。
4 | 基本的な設計条件 | 1 | 渓流環境整備計画の配慮事項を明確にしているか | [8 empty] | ４－１） | 道路規格の根拠は明確になっているか。 | 平面 ４－１） | 道路規格の根拠は明確になっているか。
|  | 2 | 施設配置計画との整合（位置、方向、地形、地質）がとれているかを 確認しているか | [8 empty] | ４－２） | 設計速度の根拠は明確になっているか。 | 平面 ４－２） | 設計速度の根拠は明確になっているか。
|  | 3 | 設計施設の周辺に地すべり、崩壊地はないか確認しているか | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 道路の必要内空（建築限界等）を確保することは、最低限の基本条件である。
|  | 4 | 対象流量とその根拠は明確になっているか | [7 empty] | 貸与6 | ４－３） ９－４） | 設計交通量の根拠は明確になっているか。 交通量に関する資料はあるか。 | 平面 ４－３） | 設計交通量及び方向別交通量の決定根拠は明確になっているか。
|  | 5 | 対象流量の諸元（流域面積、計画規模、流出係数、土砂混入率 など）は妥当か | [10 empty] | 平面 ４－３） | 設計交通量及び方向別交通量の決定根拠は明確になっているか。
|  | 6 | 土石流対策等の諸元は妥当か （流量、礫径、河床勾配など具体的に） | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 既存交差点改良等では、設計するために必要な条件 平面交差の計画と設計 基礎編 第3版（社団法人 交通工学研究会）を参考にした
|  | 7 | 設計基準（例：土石流対策指針等）を明確にしているか | [8 empty] | ４－４） | 横断面構成の根拠は明確になっているか。 | 平面 ４－４） | 横断面構成の根拠は明確になっているか。
4 | 基本的な設計条件の続き | 8 | 設計震度、水平震度は妥当か | [10 empty] | 平面 ４－６） | 設計車両の決定は明確になっているか。
|  | 9 | 設計施設の構造形式は決まっているか | [10 empty] | 平面 ４－７） | 交差点制御方法の決定根拠（信号表示計算）は明確になっているか。
|  | 10 | 設計施設の基礎形式は決まっているか | [10 empty] | 平面 ４－９） | 右左折車両の交通方法は明確になっているか。
|  | 11 | 施設の効果量等を把握しているか | [10 empty] | 平面 ４－８） 平面 ４－10） | 歩行者動線の（平面、立体）決定根拠は明確になっているか。 自転車交通の処理方法は明確になっているか。
|  | 12 | 必要と思われる護床ブロック等の形式、重量は決定しているか | [7 empty] | 協議7 | ７－２） | 地元や地権者との調整がすんでいるか。 | 平面 ９－７） | 用地は確定しているか。
|  | 13 | 予備設計が行われている場合の内容、問題点を明確にしているか | [7 empty] | 協議8 | ７－３） １２－１） | バス路線となるか。 バス停車場の設置の必要性が明確になっているか。 | 平面 ７－３） 平面 １１－１） | バス路線となるか。 バス停車場の設置の必要性が明確になっているか。
|  | 14 | 測量（平面、縦断、横断）は行っているか 測量成果が使えるか。（地形／河道等の変化） | [7 empty] | 協議18 | ７－８） | 上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になっているか。 | 平面 ７－９） | 電線類の地下埋設計画があるか。
|  | 15 | 補償施設の必要があるか確認しているか
5 | 地盤状況 | 1 | 地形・地質調査は行っているか （予備設計は必要な測量、地質調査に基づき検討されているべき）
5 | 地盤状況の続き | 2 | 土質定数の設定は妥当か
|  | 3 | 支持力の設定は妥当か
|  | 4 | 追加調査の必要性はあるか
6 | 施工の基本条件 | 1 | 施工期間に制限があるか | [8 empty] | １０－１）－① １０－１）－② | 盛土勾配は決定しているか。 切土勾配は決定しているか。 | 平面 ９－２） | 土工及び法面工の計画は明確になっているか。
|  | 2 | 資材運搬路に制約条件はあるか | [8 empty] | １０－２）－① | 検討が必要な区間は明確になっているか。
|  | 3 | 施工ヤード、工法に制約条件はあるか | [8 empty] | １０－２）－② | 調査解析の現状は把握しているか。
|  | 4 | 土捨場があるか | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 通常は直接基礎であるが、液状地盤等では必要になる。 また、作業ヤード等の関係で施工計画にも関係する。
|  | 5 | 周辺の土地利用を把握しているか | [8 empty] | １０－３）－⑦ | 所要断面の決定根拠は明確になっているか。
|  | 6 | ベンチマークを確認しているか | [8 empty] | １０－３）－⑨ | 耐震設計の必要性とその手法は明確になっているか。
6 | 施工の基本条件の続き | 7 | 地下埋設物などの支障物件はあるか
|  | 8 | 事業損失補償問題が設計上、整理されているか（家屋、農地、 立木、各種施設、井戸枯れ等） | [8 empty] | １０－４）－① | 擁壁工にした理由は明確になっているか。
|  | 9 | 地元要望の施工条件はあるか | [8 empty] | １０－４）－⑦ | 地震荷重の適用の有無は決定しているか。
|  | 10 | 既存施設等があるか、ある場合の撤去条件を検討しているか | [8 empty] | １０－５）－① | 排水系統及び断面調査 | 平面 ９－４） | 用排水の計画は明確になっているか。
7 | 環境・景観の検討の必要性 | 1 | 環境・景観検討の必要性が明確になっているか | [8 empty] | １０－５）－① | 排水系統及び断面調査 | 平面 ９－４） | 用排水の計画は明確になっているか。
|  | 2 | 渓流環境整備計画に配慮しているか （各事務所ごとにH８～１３頃に作成） | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 設計するために必要な条件
|  | 3 | 工事着手前、工事中、完成後に環境影響調査につて本省より通知がきているがそれを配慮しているか（H１３.５．７通知） | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 設計するために必要な条件
|  | 4 | デザイン／コンセプトが明確になっているか | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 設計するために必要な条件
|  | 5 | パースの作成は必要か | [8 empty] | １０－７）－① | ＣＢＲ試験は実施しているか。 | 平面 ９－５） | 舗装工の計画は明確になっているか。
8 | コスト縮減 | 1 | 予備設計時のコスト縮減等の留意事項は明確になっているか | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 設計するために必要な条件
9 | 新工法・新技術 | 1 | 新工法、新技術の採用についての条件は明確にしてあるか | [7 empty] | 貸与7 | １１－１） １１－２） １１－４） | 必要性の有無は決定しているか。 環境の資料（アセスメント等）はあるか。 景観検討に必要な資料は整理されているか。 | 平面 １０－１） 平面 １０－２） 平面 １０－４） 平面 １１－２） | 必要性の有無は決定しているか。 環境の資料（アセスメント等）はあるか。 景観検討に必要な資料は整理されているか。 信号、標識、照明等の計画は明確になっているか。
10 | 建設副産物 | 1 | 予備設計時の建設副産物対策は、明確となっているか 詳細設計時のリサイクル計画書の作成の有無は明確になって いるか | [8 empty] | １１－３） | デザインコンセプトは決定しているか。 | 平面 １０－３） | デザインコンセプトは決定しているか。
11 | 関係機関等の調整 | 1 | 砂防指定地の手続が済んでいるか。 | [8 empty] | １１－５） | 遮音壁、環境施設帯の必要性が明確になっているか。
|  | 2 | 国立公園等管理者や景観関係行政機関との協議は済んでいるか （国立公園・自然保護地域・保安林・砂防指定地区の区域、 各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値等）。 | [7 empty] | 貸与10 | １３－１） | 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書はあるか。 | 平面 １２－１） | 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書はあるか。
|  | 3 | 住民（地権者・自治会含む）等との協議は済んでいるか （用地境界、土地買収等）。 | [7 empty] | 貸与9 | １４－１） | リサイクル計画書の作成を特記仕様書に明示しているか。 | 平面 １３－１） | リサイクル計画書の作成を特記仕様書に明示しているか。
|  | 4 | 漁業利権者、農業利権者等の調整は済んでいるか。 | [8 empty] | １０－３）－⑥ １０－４）－⑥ １５－１） | 仮設工・交通切廻を必要とするか。 仮設工・交通切廻を必要とするか。 設計に反映すべき施工上の留意点。 | 平面 ６－１） | 施工上の留意点があるか。
|  | 5 | 土地改良区等との協議は済んでいるか（水路、排水等、機能 補償）。
|  | 6 | 道路管理者との調整は済んでいるか。
11 | 関係機関等の調整の続き | 7 | 河川管理者との協議は済んでいるか（堤防、護岸、管理用道路、堰等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接 施工、関連する河川の将来計画）。
|  | 8 | 公益事業者との協議は済んでいるか（主に電気、ガス、上下水 、通信等の地下埋設物や鉄塔等の支障移転条件（撤去含む）、 復旧条件、近接施工条件等）
|  | 9 | 教育委員会との協議は済んでいるか（国宝、重要文化財、史跡 、埋蔵物等）。
|  | 10 | 関連する周辺地区の都市計画、土地利用、上位計画、開発行為に係わる管理者、開発行為者との協議は済んでいるか。
12 | 資料の確認 | 1 | 砂防基本計画の内容
|  | 2 | 施設配置計画の内容
|  | 3 | 渓流環境整備計画の内容 （各事務所ごとにH８～１３頃に作成）
|  | 4 | 工事着手前、工事中、完成後に環境影響調査につて本省より 通知がきているがその通知内容（H１３.５．７通知）
|  | 5 | 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか
12 | 資料の確認の続き | 6 | 仮締切り決定等に用いる水文資料は整理されているか
|  | 7 | 地質調査報告書があるか。 追加ボーリングは必要か。（地盤支持力等)
|  | 8 | 河床材料調査等の資料はあるか。
|  | 9 | 既設工作物の構造諸元は整理されているか。
|  | 10 | 用地丈量図はあるか
|  | 11 | 関係機関との打合せメモ、記録はあるか
|  | 12 | 他事業との調整はすんでいるか支障物件等あるか
|  | 13 | 受発注者間の打合せや関係機関協議の記録があるか。
13 | 現地調査 | 1 | 支障物件等あるか
14 | 成果品 | 1 | 成果品の内容（部数、サイズ）は決めてあるか
15 | その他1 （上記以外の条件がある場合） | 1
| その他2 （上記以外の条件がある場合） | 2
| その他3 （上記以外の条件がある場合） | 3
[10 empty] | （案）に無いもの | 貸与1、貸与2 | ２－１） ２－２） ９－６） | 予備設計（Ｂ）もしくは、修正設計（Ｂ）はあるか。 予備設計の内容と問題点は明確になっているか。 その他共通仕様書に示された資料はあるか。 | 平面２－１） 平面２－２） 平面 ４－５） 平面 ９－１） | 予備設計があるか。 予備設計の内容と問題点は明確になっているか。 対象道路の条件は明確になっているか。 →「5 基本的な設計条件」で細かく挙げている。 道路本体と整合がとれているか。 →「5 基本的な設計条件」で一般部と特殊部で確認するようになっている。
・・・重点項目（条件確定に時間がかかる項目であり、条件
未確定の場合は、業務履行に影響が大きくなるため、
早期に調整すること）
Note on J3: この欄における発注時とは、シート作成・修正時の次の段階（詳細設計、工事等）の発注時のこと