予算要求資料

平成31年度当初予算　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：スポーツ振興対策費

事業名 東京オリンピック・パラリンピック対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

清流の国推進部　地域スポーツ課　スポーツ交流係

電話番号：058-272-1111（内2948）

E-mail： c11172@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　94,256千円（前年度予算額：3,150千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150 |
| 要求額 | 94,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,256 |
| 決定額 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

2020年に開催される「東京2020オリンピック聖火リレー」成功に向け、東京2020組織委員会や県内の実施市町村と連携し、聖火リレー及び歓迎セレモニーの事業計画、聖火ランナーの募集広報などの各種準備作業を円滑に進める。

（２）事業内容

①聖火リレーの事業運営補助【新規】

・安全かつ円滑な聖火リレーの実施を図るため、警察、消防、道路等の関係機関と協議し、走行路の交通規制、警備等の各種実施計画を作成する。

・聖火リレー実施によって、生活上影響が及ぶ地域住民、施設等への開催周知や事前告知看板等を設置する。

②聖火ランナーの選定【新規】

・大会組織委員会から示された聖火ランナー割当計画等に基づき、聖火ランナーを募集し、審査会を経て岐阜県の聖火ランナー（案）を選定する。

・聖火ランナーの集合場所の選定や運用計画の作成、会場内の環境整備を行う。

③歓迎セレモニーの実施計画【新規】

・県実行委員会が主体となって実施する「出発式」及び「セレブレーション」の会場調査や実施計画、警備計画等の各種計画を作成する。

④聖火リレーの広報展開【新規】

・県民に向けた聖火リレーの開催周知や歓迎セレモニーへの参加募集の広報を行い、多くの県民に聖火を見て、触れる機会を創出する。

・岐阜県内のルートを走る聖火ランナー募集の広報を行う。

⑤聖火リレー実施運営に係るロジスティックス整備【新規】

・大会組織委員会と連携し、聖火リレースタッフの業務運営計画を作成するとともに、聖火リレー実施に必要な運営備品を整備する。

⑥岐阜県実行委員会の運営【拡充】

・実行委員会総会及び幹事会を開催し、聖火リレー及び歓迎セレモニーの各種事業計画、聖火ランナーの募集等について審議する。

（３）県負担・補助率の考え方

東京2020オリンピック聖火リレーの実施及び県実行委員会の運営については、共催という立場から、大会組織委員会と連携し、様々な事業計画の推進、本番の事業運営が必要であることから県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額（千円） | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 671 | 外部有識者等費用弁償、職員旅費 |
| 消耗品費 | 300 | コピー用紙、事務消耗品 |
| 会議費 | 17 | 会議用お茶 |
| 役務費 | 240 | 郵便料金、電話料金 |
| 負担金 | 93,028 | 東京2020オリンピック聖火リレー岐阜県実行委員会負担金 |
| 合計 | 94,256 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

・東京2020オリンピック聖火リレーの本県実施日は2020年（平成32年）であり、各種計画に基づいた事業運営を行うため事業を継続する。

（２）国・他県の状況

・各都道府県実行委員会が、東京2020組織委員会や実施市町村と連携し、リレー運営、ランナー管理、セレモニー運営等の準備作業を進めている。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 東京2020オリンピック聖火リレーの成功に向け、開催1年前の2019年は、事業運営に係る各種計画の策定、聖火ランナーの募集、事前周知を行い、準備を万全に期するとともに、聖火リレー及び東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

聖火リレー開催に向けた各種計画の策定から事業運営に繋げる事業経費であるため、具体的な指標を設定できない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 【東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー】※H30のみ - フラッグ歓迎イベント ※ぎふ清流レクリエーションフェスティバル総合開会式と同時開催 日時：平成30年9月29日（土）10:00～11:00 場所：岐阜メモリアルセンター ふれ愛ドーム 内容：フラッグツアーアンバサダー（金藤理絵氏）から県代表者、県内中学生 へフラッグ引継ぎ、知事挨拶、フォトセッション 他 参加人数：約1,500人 - フラッグ展示 期間：平成30年9月30日（日）～10月27日（土） 内容：オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグを県内の公共施設等で 巡回展示（12市町16箇所で展示） 参加人数：集計なし - 小中学校訪問イベント 日時：平成30年10月12日（金）11:45～14:55 訪問先：各務原市立那加中学校 内容：東京2020組織委員会が派遣するオリンピアン（高橋尚子氏）による講 演や実技など 参加人数：未定 【東京2020オリンピック聖火リレー】 - 実行委員会の設立 設立日：平成30年9月3日（月） 構成員：知事、副知事、県市長会長、県町村会長、県警本部長、県教育長、 県体育協会長、県スポーツ推進審議会長、県身障協会長 事務局：県（地域スポーツ課） - 実行委員会総会の開催 聖火リレー成功に向けた事業計画、準備等の審議 [設立総会・第1回総会] 日時：平成30年9月3日（月）13:30～14:30 場所：県庁4階特別会議室 [第2回総会] 日時：平成30年9月28日（金）10:00～11:00 場所：県庁4階特別会議室 - 市町村説明会の開催 県内聖火リレー実施に係る調整 日時：平成30年9月6日（木）10:00～12:00 場所：シンクタンク庁舎5階大会議室 ※その他、県内実施市町村、ルート、セレモニー会場等の調査、計画作成を実施

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 東京オリンピック・パラリンピックフラッグツアーは、アンバサダーからフラッグの引継ぎセレモニーだけでなく、オリンピックの経験や2020年への展望を含めたトークショーを実施し多くの参加者にＰＲできた。また、県内公共施設を巡回するフラッグ展示は、実際に県民が観覧するとともに、新聞、テレビで情報発信され、県全体で東京オリンピック・パラリンピックの機運を高めることができた。 聖火リレーについては、県実行委員会を設立し、県内の実施市町村、セレブレーション会場等の選定や事業運営に係る準備作業を進めることができた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 東京2020オリンピック聖火リレーの本県実施日は2020年（平成32年）であり、各種計画に基づいた事業運営を行うため事業を継続するとともに、聖火リレー及び東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた機運醸成を図る必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 東京2020組織委員会や県内実施市町村と連携し、リレー運営、ランナー管理、セレモニー運営等の準備作業を継続的に進めることで、開催年の円滑な事業運営を展開することができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 聖火リレーに係る走行路、セレモニー会場等の現地調査や各種計画の作成にあたっては、専門的な知識、ノウハウ、経験がある事業者に業務委託するなど、更に効率性を高める必要がある。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県内聖火リレーの詳細ルート、歓迎セレモニーのプログラム等の計画については、東京2020組織委員会やパートナー（スポンサー）との協議によっては、市町村リレーの距離・時間の修正、ランナーの増減が生じる可能性があるため、連携した事業計画の推進が必要となる。 聖火リレーや歓迎セレモニーの効果的な広報により、多くの県民の参加促進、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた機運醸成を行う必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 東京2020オリンピック聖火リレーの本県実施日は2020年（平成32年）であり、各種計画に基づいた事業運営を行うため事業を継続するとともに、大会機運の醸成を図る。