予算要求資料

平成31年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医務費

事業名 新訪問診療提供体制充実・強化事業費補助金 （地域医療介護総合確保基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療福祉連携推進課　在宅医療福祉係　電話番号：058-272-1111（内2623）

E-mail： c11230@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　    　2,163千円　　（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 2,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,163 | 0 | 0 |
| 決定額 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

在宅医療提供体制を構築していく上で、患家を訪れて医療を提供する訪問診療実施機関の増加が不可欠である。

しかしながら、訪問診療実施機関は微増傾向（平成23年：463、平成26年479）であり、県医師会が平成29年度に実施した調査において、訪問診療を実施していない医療機関の今後の動向調査によると、67%が在宅医療に関して今後も興味がないとの結果であった。

また、同調査結果によると、訪問診療実施医療機関の中には、在宅看取りへの対応困難な医療機関も存在する。

患者が人生の最後まで住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、県の訪問診療提供体制の整備（充実・強化）を図る。

（２）事業内容

医師が訪問診療を実施しない理由として、24時間体制確保が困難なこと

がある。そのため、医師の負担軽減を図ることを目的として、在宅療養支援

病院等や訪問看護ステーションを中心に市町村域を越えた、診療所との連携

（バックアップ体制整備）を図る。

また、終末期医療のための医療技術に慣れていない医師もいることから、

がん診療拠点病院等において、医師向けのモルヒネ持続皮下注射等の実践的

研修を実施する。さらに、医療機関の医療用麻薬の保管管理に対する負担軽

減を図るため、医師会・薬剤師会を中心とした医薬連携の在り方検討を支

援する。

（３）県負担・補助率の考え方

医療介護総合確保推進法に基づく県計画において、県事業として位置付ける予定の事業である。

（４）類似事業の有無

平成30年度在宅医療人材育成事業費補助金のうち、在宅医育成研修事業・

訪問診療同行研修事業を見直し（廃止）、医師が訪問診療を実施できない障害

等の課題を抽出した上で、効果的な施策（研修等）を実施。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 2,163 | 検討委員会・研修会開催に要する報償費、旅費等 |
| 合計 | 2.163 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第７期（次期）岐阜県保健医療計画

在宅医療に必要な人材を育成する。

（２）国・他県の状況

・各県において、独自に訪問診療提供体制構築の充実・強化するための事

業を展開している。

（３）後年度の財政負担

・在宅医療人材育成事業費補助金の事業終期である平成32年度まで実施。

その後については、事業効果等を評価し、検討する。

（４）事業主体及びその妥当性

・岐阜県医師会

県医師会は過年度より在宅医療の推進に取組み、県の在宅医療を推進する中核的団体である。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

患者が人生の最後まで住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう「看取り」まで患者に寄り添う訪問診療実施医療機関の増加・充実を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訪問診療実施医療機関数 | 479 （H30） | （H ） | (H ） | 479 （H30） | 547 （H32） | 87.5％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・在宅医療人材育成事業費補助金のうち、在宅医育成研修会を２回開催（予 定）。

（前年度の成果）

・

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 在宅医療の推進は訪問診療実施医療機関の増加・充実が不可欠。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 医療連携による24時間体制の構築

（次年度の方向性）

・在宅医療人材育成事業費補助金の事業終期である平成32年度まで実施。 その後については、事業効果等を評価し、検討する。