## 簡易モデル（案）
【風水害編】岐阜県ＢＣＰ（事業継続計画）簡易モデル | [11 empty] | 説明シート
１．ＢＣＰを策定する目的と必要性 | [8 empty] | ２．事業継続に向けた基本方針
・当社では、有事発生時の対応行動を迅速化するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、訓練を通した継続的改善の繰り返しにより、有事における対応力をより一層強化し、社会全体の安心安全の実現のために活動していく。 | [8 empty] | ①人命安全確保を最優先とする。 ②平時における事前対策と継続的改善活動を実施する。 ③地域社会の復興に貢献する
３．備えるべき脅威と被害想定
脅威 |  |  | 対象事業所 |  | 想定されている災害規模 |  | 観点 |  | 予想される被害 |  |  |  | 被害を大きくする原因（脆弱性）
風水害 |  |  | 本社・工場 |  | ・長良川が氾濫した場合、浸水深が3～5mに達するおそれがある（想定最大規模） ・工場北部の100mほど離れた場所に土砂災害警戒区域がある |  | ヒト |  | ・建物や設備の損壊、浸水などによる怪我人の発生 ・事業継続において重要な要員の欠員、参集不可 |  |  |  | ・避難ルート、災害時体制が不明確 ・安否確認のための方法が無い ・防災気象情報発令時の休業判断／従業員の帰宅判断ルールが無い
[7 empty] | モノ |  | ・大雨等による建物・設備の浸水 ・洪水や土砂災害による電気・通信設備等の寸断 |  |  |  | ・設備のかさ上げ等の浸水対策未実施 ・非常用電源等の未導入
[7 empty] | カネ |  | ・設備の稼働停止や営業停止によって営業収入が得られないことで、運転資金がひっ迫するおそれがある |  |  |  | ・保険の未加入
[7 empty] | 情報 |  | ・オフィス内にあるサーバ（顧客情報、財務情報、設計図面等を保管）が破損し、バックアップしているデータ以外は喪失するおそれがある |  |  |  | ・サーバーの浸水対策の未実施 ・クラウド化等の対策の未実施
４．重要事業
| 重要事業 |  |  | 目標復旧レベル（目標とする状態） | [5 empty] | 選定理由 | [5 empty] | 目標復旧時間
(1) | 製品群Ａの供給 |  |  | ・平時と同様の供給量を取引先○○、△△に供給 | [5 empty] | ・最も利益率の高い事業であるため ・契約額が最も大きい○○が2週間まで停止許容 | [5 empty] | 2週間
(2) | 製品群Ｂの供給 |  |  | （上記例を参照のこと） | [5 empty] | （上記例を参照のこと） | [5 empty] | 3週間
(3) | コーポレート機能の維持 |  |  | ・給与支払い、対外支払い業務の継続 | [5 empty] | ・他の重要事業継続に必要となるため ・支払先が1週間まで停止許容 | [5 empty] | 1週間
５．事業継続戦略
| 重要事業 |  |  | 戦略と発動する状況 | [5 empty] | 対応手順
(1) | 製品群Ａの供給 |  |  | 【現地復旧戦略】 ・目標復旧時間内に現地復旧が可能な場合は、現地復旧が原則（現地復旧戦略） 目標復旧時間内に現地復旧が困難な場合、また、当社のみが被災している状況下での現地復旧以外の戦略について以下に記載する | [5 empty] | ・被災箇所の応急措置：設備Aの稼働確認 ・製品/サービスの状況確認：完成品、仕掛品、材料A調達の状況確認 ・関係先への連絡：取引先○○、△△への連絡 ・必要な要員の手配：～～担当の招集、派遣
|  |  |  | 【現地復旧以外の戦略】 ・●●工場で代替生産 ・●●工場での代替生産が困難な場合は、××社に代替生産を依頼 | [5 empty] | ・代替先への連絡：取引先○○、△△への連絡 ・必要な要員の手配：～～担当の招集、派遣
(2) | 製品群Ｂの供給 |  |  | 【現地復旧戦略】 ・目標復旧時間内に現地復旧が可能な場合は、現地復旧が原則（現地復旧戦略） 目標復旧時間内に現地復旧が困難な場合、また、当社のみが被災している状況下での現地復旧以外の戦略について以下に記載する | [5 empty] | （上記例を参照のこと）
|  |  |  | 【現地復旧以外の戦略】 ・3週間分の在庫積み増しを実施し、在庫の供給を実施 ・目標復旧期間ならびに在庫の供給期間中に現地復旧が困難な場合、××社に代替生産を依頼 | [5 empty] | （上記例を参照のこと）
(3) | コーポレート機能の維持 |  |  | 【現地復旧戦略】 ・目標復旧時間内に現地復旧が可能な場合は、現地復旧が原則（現地復旧戦略） 目標復旧時間内に現地復旧が困難な場合、また、当社のみが被災している状況下での現地復旧以外の戦略について以下に記載する | [5 empty] | ・被災箇所の応急措置：PCの稼働確認 ・製品/サービスの状況確認：財務管理システムの状況確認 ・関係先への連絡：金融機関○○、△△への連絡 ・必要な要員の手配：～～担当の招集、派遣
|  |  |  | 【現地復旧以外の戦略】 ・在宅勤務での対応 ・拠点事務所での作業が困難な場合、リモートツール等を活用して実施 | [5 empty] | ・自宅端末でのシステム接続
６．ＢＣＰ発動・対策本部設置 | [5 empty] | ７．対策本部体制
発動基準 | [5 empty] | 組織 |  | 役割 | [5 empty] | 担当部門 |  | 連絡先
・震度6弱以上の地震発生 ・その他、社長又は代行者が判断した時 | [5 empty] | 対策本部長 |  | 全体統括 | [5 empty] | 社長
[6 empty] | 事務局 |  | ・本部長補佐 ・災害情報、社会インフラ被害状況、業界情報等の収集 ・社内外への情報発信と統制 | [5 empty] | 総務 広報担当者
対策本部長及び代行者
第一順位 |  | 社長 |  |  |  | 情報連絡担当 |  | ・各組織の連携支援、収集情報のとりまとめ | [5 empty] | 総務部長
[6 empty] | 安否担当 |  | ・安否情報の集約 | [5 empty] | 人事
第二順位 |  | ●● |  |  |  | 設備担当 |  | ・建物/インフラ設備/ＩＴ等の被害発生防止・軽減策の実行、被害情報の集約と安全確保対応 | [5 empty] | 施設管理
対策本部の設置場所 | [5 empty] | 救護・警備担当 |  | ・救護所の運営と負傷者の搬送 ・警備、社内秩序の維持 | [5 empty] | 総務
第一順位 |  | ●●
[6 empty] | 従業員支援担当 |  | ・帰宅・出社計画の作成、滞留者対応 | [5 empty] | 人事
第二順位 |  | ●● |  |  |  | 事業継続担当 |  | ・事業継続方針の立案及び再開に向けた進捗管理 | [5 empty] | 各部門担当者
[6 empty] | 取引先担当 |  | ・取引先被害情報の把握と支援活動
８．初動対応手順（フローチャート）
区分 |  |  |  |  | 状況 |  |  | 担当組織 |  | 行動・対応
防災気象情報発令時 （発災前） |  |  |  |  | 出社制限 |  |  | 本部長 |  | ・防災気象情報の段階に応じて従業員の出社を制限する。
[5 empty] | 浸水等予防対策 |  |  | 各部門担当者 |  | ・止水版や土のうの設置などの対策を実施する。
[5 empty] | 災害状況の確認 |  |  | 事務局 |  | ・災害の接近予想や他の事業者の対応を確認する。
発災直後1時間 |  |  |  |  | 安全確認 |  |  | 設備担当 |  | ・事業所：できるだけ所内の高いところへ避難する。 ・運転中：低い場所や崖の近くなどを避け、浸水時にはエンジンを停止して脱出
[5 empty] | 救護救出 |  |  | 救護・警備担当 |  | ・負傷者の応急処置をする。
[5 empty] | 事業所内避難 |  |  | 救護・警備担当 |  | ・指定避難場所へ避難し、全員の避難を確認する。
発災当日中 |  |  |  |  | BCP発動・対策本部設置 |  |  | 事務局 |  | ・上記6．の指定に則りBCPを発動、対策本部を設置する。
[5 empty] | 災害状況の確認 |  |  | 事務局 |  | ・災害の最新情報をインターネット・ラジオ等から収集する。
[5 empty] | ライフラインの確認 |  |  | 設備担当 |  | ・社内のライフラインの状況を確認する。
[5 empty] | 安否確認 |  |  | 安否担当 |  | ・メール（もしくは安否確認システム）の報告状況を確認する。
[5 empty] | 設備等被害状況の確認 |  |  | 設備担当 |  | ・建物の立ち入り可否、設備の損傷等を確認する。
[5 empty] | ２次災害の防止 |  |  | 設備担当 |  | ・損傷の激しい建物からは退避する。 ・取り扱いに注意すべき物質などの状況を確認する。
[5 empty] | 仕入先・出荷先の状況確認 |  |  | 取引先担当 |  | ・優先すべき取引先へ連絡し、状況を確認する。
[5 empty] | 事業継続の判断 |  |  | 事業継続担当 |  | ・事業継続の方針・戦略について決定する。
[5 empty] | 従業員の帰宅判断 |  |  | 従業員支援担当 |  | ・帰宅可否について判断し、待機する従業員へ備蓄品を配布する。
以降は状況に応じて上記５．事業継続戦略の手順に移行
９．事前対策
実施すべき対策 | [7 empty] | 担当部門 |  |  | 実施した内容 |  |  |  |  | 予定・完了
ヒト |  | 災害時対応マニュアルを整備しておく。 | [5 empty] | 総務 |  |  | マニュアル作成済み |  |  |  |  | 2024/8/31
|  | 災害時の行動フローと役割分担を整理する | [5 empty] | 総務
|  | 大規模風水害を想定した訓練を実施する。 | [5 empty] | 総務
モノ |  | 重要設備、什器をかさ上げする。 | [5 empty] | 施設管理 |  |  | 事務所内の什器の壁への固定完了 |  |  |  |  | 2024/8/31
|  | 食料や飲料水、毛布などを備蓄しておく。 | [5 empty] | 総務
|  | 倉庫に止水版を常備する。 | [5 empty] | 施設管理
カネ |  | 常に最新の資金繰り状況を確認し、売上が途絶えた場合にどの程度事業存続が可能かをシミュレーションしたうえで、可能な範囲で内部留保を積み増しておく。 | [5 empty] | 経理
|  | 金融機関や保証協会の緊急時貸付の予約保証の内容を確認し、必要に応じて緊急時貸付の予約をしておく。 | [5 empty] | 経理
|  | 火災保険の加入状況を確認し、必要に応じて休業補償等を追加する。 | [5 empty] | 総務
情報 |  | 無停電電源装置を導入する。 | [5 empty] | 施設管理
|  | 緊急連絡網(または従業員連絡先)を整備しておく。 | [5 empty] | 総務
|  | IT/テレワーク環境での業務形態が可能な範囲（オフィス業務やネット通販、宅配等）及び方法を事前に検討する。 | [5 empty] | 各部門
１０．ＢＣＰの運用管理
項目 |  | 内容 | [9 empty] | 担当部門 |  |  | 時期
教育・訓練 |  | 社内説明会：ＢＣＰやその改善に関する情報の周知 | [9 empty] | 総務 |  |  | 毎年4月
|  | 安否確認訓練：システムの対応手順確認 | [9 empty] | 人事 |  |  | 毎年3月・9月
|  | ＢＣＰ訓練：ＢＣＰに基づく行動手順や社内連携の確認 | [9 empty] | 総務 |  |  | 毎年9月
報告・是正 |  | 運用状況の点検・評価 | [9 empty] | 各部門 |  |  | 毎年9月
|  | 課題抽出と改善提案 | [9 empty] | 各部門 |  |  | 毎年10月
|  | 改善事項の実施 | [9 empty] | 各部門 |  |  | 毎年10月～
文書管理 |  | ＢＣＰ管理（改版・改廃等） | [9 empty] | 総務 |  |  | 通年
【作成のポイント】
1．にはBCPの起点として「なぜ事業継続に取り組まなければならないか」というBCP策定の必要性について記載します。災害等が発生した場合でも、早期に事業を復旧することで企業としてどのようなことを実現したいかを検討しましょう。企業理念、会社の基本方針などを策定されている場合はその内容を盛り込むことが望ましいです。
2．には事業継続に取り組む上での目標を記載します。
主に下記の要素はどのような企業においても共通して重要であり、盛り込むことが一般的です。
・人命の安全確保
・地域社会復興への貢献
【作成のポイント】
自社を取り巻く災害リスクを特定・明確化します。下記の2つの段階に沿って検討を進めましょう。
①対象となる地域の災害リスクを確認する。
・対象事業所：本BCPで対象とする事業所を記載する。
・想定されている災害規模：ハザードマップ等を活用し、災害規模や発生確率などの調査結果を記載する。
②想定される災害が発生した場合の自社の影響を検討する。
・予想される被害：「ヒト（人員）」「モノ（建物・設備・インフラ）」「カネ（資金）」「情報（システム等）」の観点から、どのような被害が発生するかを記載する。
・被害を大きくする原因（脆弱性）：上記の予想される被害を大きくする原因となりうる事象や状況を特定する。
【作成のポイント】
災害が発生し、使える「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」が限られる中ですべての事業短期間で復旧させることは困難です。そのため、優先して復旧すべき「重要事業」を選定します。
重要事業の選定では、財務状況への影響度（＝売上、利益）をはじめとして、社会的責任の大きさ（例：人命にかかわる製品・サービス）などの基準を組み合わせて優先順位付けを行います。
ここでは、優先順位が高いもの3つまでを「重要事業」とし、下記の項目を記載します。
・重要事業：選定した事業の名称を記載する。
・目標復旧レベル：どのような状態になれば復旧完了とするかを記載する。
・選定理由：上記の重要事業の選定における基準などを記載する。
・目標復旧時間：事業が停止しても許される最大の期間を前提に、顧客のニーズ等（要求される時間）を想定して記入してください（復旧可能時間ではありません）。
【作成のポイント】
復旧を進めていくための戦略・方向性とその対応手順を、重要事業ごとに整理します。設定した目標復旧時間内の現地復旧を前提に、被害状況に応じた現地復旧以外の代替策を検討しましょう。
・重要事業：「4．重要事業」で入力した内容を設定する。
・戦略と発動する状況：現地復旧が困難な場合の代替策について記載する。
・対応手順：現地復旧戦略／それ以外の戦略の各々について、実行するための具体的な手順を記載します。現地復旧については必要な項目を4つ挙げているので、それらについて自社の場合の対応手順を記入してください。
【作成のポイント】
6．には、BCPを発動する基準（いつ）・BCPを実施する対策本部の責任者（だれが）・対策本部の設置場所（どこで）を記載します。責任者として意思決定を行う対策本部長と、対策本部の設置場所はBCP対応を進めるための前提になるので、代行者（個人名ではなく役職）・代替場所についても明確にしましょう。
7．には、対策本部各組織の担当部門を記載します。BCPが発動し対策本部が設置されたら、各組織は先の役割に則り対応を進めます。8．に示している災害発生直後の具体的な対応と担当組織も参照しながら、各組織の担当部門と連絡先を記載しましょう。
【作成のポイント】
災害発生後に行う緊急的な対応（＝初動対応）の実施事項について記載します。
※ただし風水害の場合は防災気象情報等により接近が予測できるため、事前の対応についても決めておきましょう。
災害発生直後は人命の安全確保が最優先となるため、各人の安全確保、救護救出、避難などの手順を記載しましょう。
その後、初動対応においては対策本部の設置（体制構築）、情報収集・共有などの対応が必要となるので、各項目について自社で対応する際の手順を記載しましょう。
初動対応に一定の目途がつき次第、5．事業継続戦略の手順にて復旧の対応を進めます。
【作成のポイント】
災害発生時に自社への被害を大きくしうる要因（脆弱性）に対し、事前に取り除く、もしくは改善する対策を講じる必要があります（3．の記載内容を参照のこと）。
「だれが」「いつ」実施するかを明確にし、対策が先延ばしにならないようにしましょう。
・実施すべき対策：3．と同じく「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の観点から、脆弱性への対策を記載する。
〈対策の考え方の例〉
「ヒト」→従業員の安全確保や安否確認の手順は周知徹底されているか
「モノ」→建物の耐震性は十分か、設備に破損や店頭の可能性はないか
「カネ」→事業が中断している期間の運転資金はどう確保するか、保険の加入状況はどうか
「情報」→業務継続において重要なシステムのバックアップはどうなっているか
・担当部門：対策を実施する部門を明確にする。
・実施した内容：対策を実施したら、その内容を記載する。
・予定・完了：対策の実施予定日もしくは完了日を記載する。
【作成のポイント】
BCPの実効性を高めるための、平時の運用管理について記載します。
上記9．の事前対策の実施をはじめ、会社全体での事業継続に関する教育や訓練の実施、訓練等を通じたBCPの課題の洗い出しと改善などについて、担当部門および実施時期を決めましょう。
またこのBCPの文書管理の担当も同じく設定しておきましょう。