予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：科学技術振興費

事業名: 新 技術シーズ活用促進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総合企画部 研究開発課 産学官連携係　電話番号：058-272-1111（内2487）

E-mail：c11162@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：9,600千円（前年度予算額： 0千円）

要求内容

１ 要求の内容

文部科学省の地域イノベーション戦略事業（東海広域ナノテクものづくりクラスター,都市エリア東濃西部）により、高度な部材加工技術・環境負荷低減技術が大学等の研究機関に蓄積されてきた。これらの「技術シーズ」と県内中小企業の「ものづくり技術」を融合させ、航空機・次世代自動車・環境といった成長産業への応用展開を図る「技術シーズ活用研究会」を運営し、県内中小企業の技術力向上・成長産業分野への参入を支援することにより、地域産業の持続的発展を目指します。

（１）技術シーズ活用研究会の運営

＜研究会の設立＞

県内企業66社、研究機関（岐阜大学、名古屋工業大学、大同大学、岐阜県工業技術研究所、岐阜県産業技術センター、岐阜県セラミックス研究所）

＜研究会の開催＞

年3回（岐阜市内で開催予定）

- 技術シーズの活用、応用展開について議論する。

（２）試作・開発支援

研究会参加企業が行う試作・開発に対し、その費用の一部を補助

上限額（税込）：1000千円／件

採択件数：平成25年度中に2～3件程度

（３）販路開拓支援

試作・開発品を航空機・自動車産業が集積する展示会へ出展

出展計画：２回（中小企業総合展およびTECH Biz EXPOを予定）

- 収集したユーザー評価を分析し、製品開発・事業化計画へ反映させる。

２ 所要経費

（１）研究会の運営（研究会運営費、試作・開発支援等に係る事務費）　5,645千円

（２）試作・開発支援　2,000千円

（３）販路開拓支援（展示会出展費用）　1,955千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
| 決定額 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 「技術シーズ活用研究会」の運営により、参加する県内中小企業の技術力向上・成長産業分野への参入を支援し、地域産業の持続的発展を目指します。また、参加企業が行う試作・開発および販路開拓に対し、資金・人材面での支援を行い、熾烈な国際競争に立たされる航空機・自動車産業の裾野を支える地域産業の構築を目指します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究会の開催 | － | （H ） | （H ） | （H ） | 3回 （H25） | ％ |
| 試作開発支援 | － | （H ） | （H ） | （H ） | 2件 （H25） | ％ |
| 販路開拓支援 | － | （H ） | （H ） | （H ） | 4件 （H25） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内中小企業の技術力・競争力向上を図るため必要である。また、地域イノベ（東海広域等）参画企業から、試作開発・性能評価試験・販路開拓等に対する資金・人材面での支援要望が寄せられており、これらは外部資金を獲得し、事業化を達成するために必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 中小企業が事業化を達成するには、大型の外部資金の獲得が必要になるケースも考えられる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 関係する大学等の研究者、コーディネーターと連携を強化し、経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）等への提案を支援し、中小企業の事業化資金獲得を目指します。