予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　　款：農林水産業費　　項：農業費　　目：農業大学校費

事業名:緑の学園開催事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農業大学校　教務担当　電話番号：0574-62-1226（内228）

E-mail： c24405@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：325千円（前年度予算額：325千円）

事業内容

１ 要求の内容

高校２年生及び農業大学校入学希望者等を対象に、農業大学校において体験学習を実施　　　　　　施し、農業及び農業大学校への関心を高める。

・緑の　　　　　　　　・緑の学園    対象：高校２年生

農業大学校の紹介、意見交換及び先進地視察見学、農業経営視察、青年農業者事例発表会　２泊３日で実施

・一日体験入学  　対象：高校３年生等

農業大学校の紹介、模擬授業、在校生との意見交換　等

・学校見学会    対象：高校３年生等

農業大学校の紹介

・一日体験会　　対象：高校１年生

農業大学校の紹介、農業体験実習  等

２ 所要経費

緑の学園開催事業費　　　　　　　325　　千円

青年農業者事例発表講師報償費

講師旅費

運営経費（需用費[会議費/消耗品費/印刷製本費]）

通信運搬費

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 325 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 要求額 | 325 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 決定額 | 325 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

事務事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 農業大学校入学希望者等を対象に、体験学習等を実施施し、農業及び農業大学校への関心を高め、入学生の確保を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入学者数 | 27人 （H24） | 25人 （H21） | 32人（H22） | 27人 （H24） | 30人 （H25） | 90％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 農業大学校入学希望者等を対象に、見学会、体験学習会を実施した。 ＜実施内容＞ ・緑の学園 対象：高校２年生等 参加者数：２３名（定員３０名） ・学校見学会 対象：高校３年生等 参加者数：２９名 ・一日体験入学 対象：高年３年生等 参加者数：３０名（定員４０名）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 参加者に、農業大学校の事業内容等を理解し、関心を高めてもらうことが出来た。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| （評価） ○ | 入学者確保のためには、広く農業大学校を理解してもらうことが必要であり、体験入学や見学会は、実際に入学希望者や一般の高校生に農業大学校を見て、体験してもうことができる機会であるため、今後も継続して推進する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：期待した効果がある、△：一定の効果がある、×：期待した成果がほとんどない |  |  |
| （評価） ○ | 実際に入学した学生の内、多くの学生が過去に見学会や体験入学等に参加しており、一定の効果があるものと思われる。 |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある、×：効率化が図られていない |  |  |
| (評価) ○ |  | 様々なニーズに効率的に対応できるよう、高校生の学年や農業大学校への関心の度合いに合わせた内容が定められている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 緑の学園、体験入学において、参加者数が定員を割り込んでいるため、県内高校等へ積極的に働きかけを行う。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県内高校へ職員が積極的に訪問し、農大のＰＲや事業内容の理解促進活動を行うことで、農大に興味を持つ学生を増やし、体験入学等の参加者増を図る。