予算要求資料

平成26年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項:農業費　目：農業振興費

事業名 : 食の安全・消費者の信頼確保対策推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農産園芸課クリーン農業係　電話番号：058-272-1111（内2663）

E-mail： c11423＠pref.gifu.lg.jp

１　事業費  　1,276千円（前年度予算額：1,702千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 1,702 | 1,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 要求額 | 1,276 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 決定額 | 1,276 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

近年、輸入農産物からの基準値を超える残留農薬の検出や食品の偽装問題

等が発生し、安全な食を求める消費者意識が高まっている

このような状況の中、生産現場において生産工程の各段階における危険要

因の低減管理を可能とするＧＡＰの導入推進が全国的に加速化している

（２）事業内容

農産物の安全・安心生産管理システム普及啓発事業費

①ＧＡＰ導入推進活動

・ＧＡＰ推進シンポジウムの開催

・普及指導員による重点指導等の実施

②産地リーダーの育成

・ＧＡＰを産地に定着させるため、農業者の代表等を対象に研修を実施

③ＧＡＰ指導者の育成・確保

・高度な取り組みを有するＧＡＰを現地で導入するため、現地における指

導者育成のための研修を実施

（３）県負担・補助率の考え方

国交付金要綱に基づき県費負担。

ＧＡＰ指導者の育成・確保　　　　　　　国10/10、

ＧＡ導入推進活動・産地リーダーの育成　国1/2、県1/2

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 390 | 研修会、シンポジウム開催にかかる講師謝金 |
| 旅費 | 584 | 研修会、シンポジウム開催、打ち合わせにかかる旅費 |
| 需用費 | 60 | 事務用消耗品購入費 |
| 役務費 | 12 | 郵便料、電話料 |
| 使用料等 | 30 | シンポジウム等開催にかかる会場費 |
| 負担金 | 200 | 研修会参加費 |
| 合計 | 1,276 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

ぎふ農業・農村基本計画

４－１　売れる農畜産物づくり

４－１－１安全・安心な農畜産物と情報の提供

（２）農産物の安全管理体制の強化

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県民へ安全・安心な農産物を提供するため、生産時の様々なリスクに対応し、農業生産工程の各段階における危害要因の低減管理が可能なＧＡＰの導入を推進する

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ぎふクリーン農業園芸産地におけるＧＡＰ導入率 | 8% （H21） | 16% （H22） | 17% （H23） | 22% （H24） | 50% （H27） | 40％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ＧＡＰ指導者養成講座の開催並びに県外研修へ職員を派遣(11名）し、専門的な知識を有する職員を育成 また、産地リーダー研修とＧＡＰ推進シンポジウムを開催（見込）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 県下各地でＧＡＰの導入や検討が進められ、食の安全に対する消費者ニーズに対応した産地づくりが進んでいる

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内各組織のＧＡＰ導入を一層拡大するためには、継続的な指導者育成と産地への指導・普及啓発が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ＧＡＰ導入産地数は平成21年度以降、着実に増加している |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 専門的知識を持った普及指導員等が各地域でＧＡＰ導入支援を行うことで、効率的な推進が図られている |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 これまで以上にＧＡＰの普及を図るためには、産地における実施体制や、リーダー的人材の育成が急務となっている

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県産農産物の安全性確保には、適切な生産工程管理の取組を推進することは極めて重要であり、引き続き支援を講じる必要がある