## 事業入力
通番 | 3 |  |  | 入力項目 |  | 選択入力項目 |  | 任意入力項目
地域型総合評価部会資料 | [9 empty] | 地域型3-1 参加資格審査資料
県審査会承認日 | 2022-08-01
登録事項
担当課 |  |  |  | 道路 | 課 | 道路第一係 | 担当の内線番号 | 315
参加資格部会開催年月日 |  |  |  | 2022-08-16
工事番号 |  |  |  | 都公工第 | Ｔ－１ |  |  | 号 |  |  | 都公工第Ｔ－１号
工事名 |  |  |  | 県単 | 都市公園事業（都市公園整備） |  |  |  | 工事 |  | 県単 都市公園事業（都市公園整備）工事
路線（河川）名 |  |  |  | 岐阜県百年公園
施工箇所 |  |  |  | 関市 小屋名 |  |  |  |  | 地内
設計金額（税込み）・等級 |  |  |  | 24753300 |  | 円／制限価格 | 無 | A・B | 等級
工事種別・必要な建設業許可 |  |  |  | 建設業許可種別 | 土木一式 |  | 工事業 |  |  |  | 土木
基準価格での失格判断 |  |  |  | 有
入札参加資格審査の点数 |  |  |  | 総合点数 | 750 |  | 点以上 |  | 点以下 |  | 総合点数750点以上
本店所在地要件 |  |  |  | 「第１号様式 入札公告共通事項」の「別表３」に示す美濃区域内 | に | 本店 |  | が所在すること。 |  |  | 「第１号様式 入札公告共通事項」の「別表３」に示す美濃区域内に本店が所在すること。
※所在地条件付帯事項
設計請負者 |  |  |  | ①設計等 | 中央コンサルタンツ(株)
工事実績 |  |  |  | 工事費が | 1300 |  | 万円以上の | 土木一式 | 工事 | ５割 | 土木一式工事で | 工事費が1,300万円以上の施工実績 | 工事費が1,300万円以上の土木一式工事
技術者実績 |  |  |  | 工事費が | 750 |  | 万円以上の | 土木一式 | 工事 | ３割 | 工事費が750万円以上の |  | 工事費が750万円以上の土木一式工事
２級土木・技術士の資格 |  |  |  | ２級土木の資格 | 土木 |  | 技術士の資格 | 建設 | 部門
公告関係
工期の表示 |  |  |  | 150日間
工事概要(最大６行） |  |  | ① | 南口歩道整備 施工延長L=139m
|  |  | ② | 現場打擁壁工L=22.0m 排水設備工L=11.0m
|  |  | ③ | 舗装工（東側）A=843m2 舗装工（西側）A=160m2
|  |  | ④ | 転落防護柵L=18.0m 車止め工N=56基
|  |  | ⑤ | 園内倒木対策
|  |  | ⑥ | 樹木伐採工N=200本
入札日程（日曜・祭日に注意）
| 標準日数 | 調整 | 短縮
①現地機関部会 |  |  |  | 2022-08-16 | （Tue） | 毎週火曜日 |  | ※建設業法施行令第６条の見積期間
（参加資格要件・評価内容の確認） | [7 empty] | （公告の翌日から入札書提出期限の前日まで）
| 2 |  |  | （決裁期間＝２日間を想定） |  |  |  | 5000万円以上 | 15日以上
②公告準備・新聞等への情報提供 |  |  |  | 2022-08-18 | （Thu） |  |  | 500万円以上 | 10日以上
（公告の３日前までにＦＡＸ・メール） | [7 empty] | 500万円以下 | 1日以上
| 3 | 8 | [5 empty] | 本工事見積期間 | 14 | 日間
③公 告 |  |  |  | 2022-08-29 | （Mon） | 毎週月曜日 |  |  | 14
（入札情報ｻｰﾋﾞｽ・掲示・新聞による公表）
| 5 | 2
④申請書・技術資料の提出期限 |  |  |  | 2022-09-05 | （Mon） |  |  | ③の翌日から５日以内（試行要領第５条）
| 1 | 1
⑤参加資格の確認（入札前） |  |  |  | 2022-09-07 | （Wed） |  |  | ④後「速やかに」（第6条(1)）
| 1 | -1
⑥入札参加資格確認通知書の送付 |  |  |  | 2022-09-07 | （Wed） |  |  | ④の翌日から2日以内（部第7）
⑦現場説明会（必要に応じ）
| 3 | -2
⑧質問書の提出期限 |  |  |  | 2022-09-08 | （Thu） |  |  | ④から４日（試行要領別紙）
| 5 | -4
⑨質問書に対する回答期限 |  |  |  | 2022-09-09 | （Fri） | →中 0 日 |  | ⑧から5日（試行要領別紙）
（電子入札ｼｽﾃﾑにより回答及び閲覧）
⑩総合評価委員会 |  |  |  | 2022-09-13 | （Tue） | 毎週火曜日（入札週の火曜日）
（技術資料の集計・内部評価）
[8 empty] | 【⑩電子入札受付期間】↓ |  | 祝日ﾁｪｯｸ！
⑪電子入札受付開始・終了 |  |  |  | （入札日の前日と前々日） |  |  |  | 2022-09-12 | （Mon） | 0
| 3 | -2 |  | ←水曜日にするため調整 |  |  |  | 2022-09-13 | （Tue） | 0
⑫入札及び開札 |  |  |  | 2022-09-14 | （Wed） | 毎週水曜日 |  | ⑨から3日
（入札状況の保留） | [5 empty] | （月曜日が休日の場合は木曜日へ補正）
| 1 | -1
⑬落札候補者の参加資格の確認 |  |  |  | 2022-09-14 | （Wed）から
（必要に応じて、次順位者の確認） |  | 0 |  | 2022-09-15 | （Thu）まで |  |  | ⑭から２日以内（部第7ﾉ2(2)）
⑭低入札価格調査の実施 |  |  |  | （調査基準価格を下回る場合のみ実施）
| 0 | 5 |  | ←翌週の火曜日にするため調整
⑮現地機関部会 |  |  |  | 2022-09-20 | （Tue） | 毎週火曜日（入札翌週の火曜日）
（落札候補者の参加資格の確認）
| 3 | -3 |  | ←決定前審査を実施しないので調整
⑯落札決定・結果公表 |  |  |  | 2022-09-20 | （Tue）
（落札決定通知書の送付）
6
⑰契 約 |  |  |  | 2022-09-26 | （Mon） | 落札決定部会から３日後
| 0 | 30
⑱技術者配置期限 |  |  |  | 2022-10-26 | （Wed） | →土日祝日でも可 |  | ⑮から30日以内（共通仕様書1-1-9） |  |  | ＣＥ７８３年８月１日
|  |  |  | ［建設業許可種別］ |  |  | [課名] | 係名
|  |  |  | 土木一式 |  |  | 道路 | 道路第一係
|  |  |  | 建築一式 |  |  | 道路維持 | 道路第二係
|  |  |  | 大工 |  |  | 河川砂防 | 河川係
|  |  |  | 左官 |  |  |  | 砂防係
とび・土工・コンクリート
石
屋根
電気
管
タイル・れんが・ブロツク
鋼構造物
鉄筋
ほ装
しゆんせつ
板金
ガラス
塗装
防水
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁
電気通信
造園
さく井
建具
水道施設
消防施設
清掃施設
Formulas:
入力項目 = +E35+[標準日数, row above]+[調整, row above]
入力項目 = +E52+B53+[標準日数, row above]+[調整, row above]
任意入力項目 = [任意入力項目, row below]-1+K60
任意入力項目 = +[入力項目, row below]+K61-1
根拠：
岐阜県一般競争入札実施要領
県土整備部一般競争入札事務処理要領
県土整備部簡易型総合評価落札方式試行要領

## 申請2-1
R４ 美濃土木事務所 都公工第Ｔ－１号 県単 都市公園事業（都市公園整備） 工事
岐阜県総合評価落札方式（地域型） 申請様式第２－１号 | [5 empty] | ※ ＪＶによる申請の場合は、代表構成員に係る実績を評価する
[6 empty] | 会 社 名 | (株)○○建設
企 業 能 力
| 評 価 項 目 |  | 評 価 内 容 | 記 載 事 項 |  |  | 備 考（添付資料など）
| 工事成績評定点 |  | 土木一式工事（ＰＣ橋上部工工事を除く）については直近３か年度（H31.4.1～R4.3.31）以内、その他については直近５か年度（H28.4.1～R4.3.31）以内に完成引き渡しの済んだ工事の工事成績評定点の平均点（岐阜県発注工事のみ対象）（工種限定あり） |  | ８０点以上（※） |  | ※ 工事成績対象一覧
|  |  | （対象となる工事の定義）＝ |  | ７５点以上８０点未満（※）
|  |  | 岐阜県発注の土木一式工事 |  | ７５点未満又は実績なし（※）
| 同種(類似)工事施工実績 |  | 平成19年度（入札公告日の属する年度を除き、遡って１５か年度）以降申請期限日までに完成引き渡しの済んだ工事の施工実績の有無 （国及び岐阜県発注工事のみ対象） |  | 同種工事の実績あり（※） |  | ※ 同種（類似）工事の実績は、工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）の工事カルテの写し又は該当工事を証明する書類（契約書等） ※ 工事成績評定点は、発注機関の工事成績評定結果通知書等の写し ※ 同種（類似）工事の工事成績評定点が不明な場合は、当該工事に係る検査結果通知等の検査に合格したことを証明できる書類の写し ※ 受注形態がＪＶの場合のみ、出資比率を記載すること
類似工事の実績あり（※）
※工事成績評定点が６５点未満のものは、実績として認めない
（同種工事の定義）＝
|  |  | 土木一式工事で工事費2,500万円以上の施工実績 |  | 上記実績なし
（類似工事の定義）＝
土木一式工事で工事費1,900万円以上の施工実績
| 人材育成の取組 |  | ぎふ建設人材育成リーディング企業への認定状況 |  | ゴールド認定あり（※） |  | ※ 技術確認書類については、技術審査基準を確認してください。 ※申請期限日に「取り消し」処分を受けていないかを岐阜県HPで確認 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/16208.html
シルバー認定あり（※）
ブロンズ認定あり（※）
上記以外
注１）該当する区分に のように記入する
2）技術確認書類は必要ありません。ただし、入札執行後、落札候補者の方は、発注機関の指定する日までに技術確認書類を提出すること
R４ 美濃土木事務所 都公工第Ｔ－１号 県単 都市公園事業（都市公園整備） 工事
岐阜県総合評価落札方式（地域型） 申請様式第２－２号 | [5 empty] | ※ ＪＶによる申請の場合は、代表構成員に係る実績を評価する
[6 empty] | 会 社 名 | (株)○○建設
配 置 予 定 技 術 者 の 能 力
（３名まで記載可、ただし2名以上記載の場合は加算点の一番低い配置予定技術者で評価します。）
| 配置予定技術者（１） |  | 氏名（ふりがな）：
|  | 評 価 項 目 | 評 価 内 容 | 記 載 事 項 |  |  | 備 考（添付資料など）
|  | 同種（類似）工事施工実績 | 平成１９年度（入札公告日の属する年度を除き、遡って１５か年度）以降申請期限日までに完成引き渡しの済んだ工事の施工実績の有無 (国及び岐阜県発注工事のみ対象) （主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理人として従事した実績） ※工事成績評定点が６５点未満のものは、実績として認めない。 |  | 同種工事の実績あり（※） |  | ※ 同種（類似）工事の実績は、工事実 績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）の工事カルテの写し又は該当工事を証明する書類（契約書等） ※ 工事成績評定点は、発注機関の工事成績評定結果通知書等の写し ※ 同種（類似）工事の工事成績評定点が不明な場合は、当該工事に係る検査結果通知等の検査に合格したことを証明できる書類の写し ※ 受注形態がＪＶの場合のみ、出資比率を記載すること
類似工事の実績あり（※）
（同種工事の定義）＝
|  |  | 土木一式工事で工事費2,500万円以上の施工実績 |  | 上記実績なし
（類似工事の定義）＝
土木一式工事で工事費1,700万円以上の施工実績
| 配置予定技術者（２） |  | 氏名（ふりがな）：
|  | 評 価 項 目 | 評 価 内 容 | 記 載 事 項 |  |  | 備 考（添付資料など）
|  | 同種（類似）工事施工実績 | 平成１９年度（入札公告日の属する年度を除き、遡って１５か年度）以降申請期限日までに完成引き渡しの済んだ工事の施工実績の有無 (国及び岐阜県発注工事のみ対象) （主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理人として従事した実績） ※工事成績評定点が６５点未満のものは、実績として認めない。 |  | 同種工事の実績あり（※） |  | ※ 同種（類似）工事の実績は、工事実 績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）の工事カルテの写し又は該当工事を証明する書類（契約書等） ※ 工事成績評定点は、発注機関の工事成績評定結果通知書等の写し ※ 同種（類似）工事の工事成績評定点が不明な場合は、当該工事に係る検査結果通知等の検査に合格したことを証明できる書類の写し ※ 受注形態がＪＶの場合のみ、出資比率を記載すること
類似工事の実績あり（※）
（同種工事の定義）＝
|  |  | 土木一式工事で工事費2,500万円以上の施工実績 |  | 上記実績なし
（類似工事の定義）
土木一式工事で工事費1,700万円以上の施工実績
| 配置予定技術者（３） |  | 氏名（ふりがな）：
|  | 評 価 項 目 | 評 価 内 容 | 記 載 事 項 |  |  | 備 考（添付資料など）
|  | 同種（類似）工事施工実績 | 平成１９年度（入札公告日の属する年度を除き、遡って１５か年度）以降申請期限日までに完成引き渡しの済んだ工事の施工実績の有無 (国及び岐阜県発注工事のみ対象) （主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理人として従事した実績） ※工事成績評定点が６５点未満のものは、実績として認めない。 |  | 同種工事の実績あり（※） |  | ※ 同種（類似）工事の実績は、工事実 績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）の工事カルテの写し又は該当工事を証明する書類（契約書等） ※ 工事成績評定点は、発注機関の工事成績評定結果通知書等の写し ※ 同種（類似）工事の工事成績評定点が不明な場合は、当該工事に係る検査結果通知等の検査に合格したことを証明できる書類の写し ※ 受注形態がＪＶの場合のみ、出資比率を記載すること
類似工事の実績あり（※）
（同種工事の定義）＝
|  |  | 土木一式工事で工事費2,500万円以上の施工実績 |  | 上記実績なし
（類似工事の定義）＝
土木一式工事で工事費1,700万円以上の施工実績
注１）該当する区分に のように記入する
2）技術確認書類は必要ありません。ただし、入札執行後、落札候補者の方は、発注機関の指定する日までに技術確認書類を提出すること
R４ 美濃土木事務所 都公工第Ｔ－１号 県単 都市公園事業（都市公園整備） 工事
岐阜県総合評価落札方式（地域型） 申請様式第２－３号 | [5 empty] | ※ ＪＶによる申請の場合は、代表構成員に係る実績を評価する
[6 empty] | 会 社 名 | (株)○○建設
地 域 要 件
| 評 価 項 目 |  | 評 価 内 容 | 記 載 事 項 |  |  | 備 考（添付資料など）
| 営業拠点 |  | 地域内での営業拠点の有無 |  | 関市（旧関市内に限る）に本店あり（※） |  | ※添付資料は技術審査基準を確認してください ※ 営業所拠点の所在地は、岐阜県建設工事入札参加資格者名簿に記載された所在地が基本となりますが、それ以外に建設業法第３条第１項に規定する営業所を岐阜県内に設置している場合は、これも対象となります。
上記以外
| 災害協定参加等 |  | 災害協定への参加や同等の活動実績の有無 |  | 岐阜県建設業広域ＢＣＭの認定あり（※） |  | ※ ＢＣＭ認定については、岐阜県が認定した「岐阜県建設業広域事業継続マネジメント」への参加が確認できる書類 ※ 協定については、岐阜県及び県内市町村と締結された「災害時応援協力に関する協定」への活動が確認できる書類 ※ 災害時の貢献活動については、災害協定と同等と認められる活動内容が確認できる書類
岐阜県との協定（農政部、林政部、県土整備部、都市建築部との協定に限る）に参加あり又は直近5か年度のうちで同等の活動実績あり（※）
岐阜県との協定（農政部、林政部、県土整備部、都市建築部との協定を除く）又は岐阜県内市町村との協定に参加あり又は直近5か年度のうちで同等の活動実績あり（※）
参加なし又は活動実績なし
| ボランティア活動 |  | 直近３か年度（H31.4.1～R4.3.31）以内（※）の活動の有無 |  | 関市（旧関市内に限る）での実績あり（※） |  | ※ 技術確認書類については、技術審査基準を確認してください ※ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策等のため、ボランティア活動の対象期間を当面の間「１か年度以内」を「３か年度以内」とする
美濃土木事務所管内（旧関市内を除く）での実績あり（※）
上記以外
| 近隣地域施工実績 |  | 平成29年度（入札公告日の属する年度を除き、遡って５か年度）以降申請期限日までに完成引き渡しの済んだ近隣地域での施工実績（国及び岐阜県発注工事のみ対象） |  | 関市（旧関市内に限る）での実績あり（※） |  | ※ 工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）の工事カルテの写し又は該当工事を証明する書類（契約書等）、発注機関及び工事箇所が明確な場合には、工事成績評定結果通知書の写しも可
美濃土木事務所管内（旧関市内を除く）での実績あり（※）
上記以外
| 除雪等業務の受託実績 |  | 直近２か年度（R2.4.1～R4.3.31)以内の除排雪又は凍結防止剤散布業務受託実績の有無 協同組合との契約の際には、協同組合に対する加点とは別に、実業務を行う構成員にも加点することとする |  | 美濃土木事務所管内で、岐阜県管理道路の除排雪委託契約実績あり（※） |  | ※ 国、県又は市町村との契約書等の写し
美濃土木事務所管内以外で、岐阜県管理道路の除排雪委託契約実績あり（※）
美濃土木事務所管内で、岐阜県管理以外の国道又は市町村道の除排雪委託契約実績あり（※）
美濃土木事務所管内以外で、岐阜県管理以外の国道または市町村道の除排雪委託契約実績あり（岐阜県内に限る）（※）
岐阜県内での受託実績なし
| 休日及び夜間の道路維持作業の実績 |  | 直近３か年度（H31.4.1～R4.3.31）以内における県管理道路の道路維持業務（除排雪又は凍結防止剤散布業務を除く）、異常気象時の通行規制業務において、県からの作業指示を受け、休日または夜間に維持作業等を実施した実績の有無 |  | 美濃土木事務所管内での実績あり（元請け）（※） |  | ※ 次の２つの書類により確認します。 ①道路維持補修業務の契約書又は通行規制管理業務委託契約書の写し ②休日又は夜間の道路維持業務委託完了報告書の写し又は通行規制モニター業務報告書の写し（作業指示書を含む、作業写真は２枚程度、下請け又はＪＶ構成員としての作業の場合は、元請人又は代表構成員による証明）
美濃土木事務所管内以外での実績あり（元請け）（※）
美濃土木事務所管内での実績あり（協力要請により下請けとして協力）（※）
美濃土木事務所管内以外での実績あり（協力要請により下請けとして協力）（※）
実績なし
| 休日及び夜間の河川･砂防の維持作業の実績 |  | 直近３か年度（H31.4.1～R4.3.31）以内の県管理の河川･砂防の維持管理業務において、県からの作業指示を受け、休日または夜間に維持作業を実施した実績の有無 |  | 美濃土木事務所管内での実績あり（元請け）（※） |  | ※ 技術確認書類は技術審査基準を確認してください
美濃土木事務所管内での実績あり（協力要請により下請けとして協力）（※）
上記以外
| 県内企業の活用率 （土木工事に適用） |  | 県内企業の活用状況 (元請及び1次下請）及び岐阜県建設人材育成企業登録制度への登録企業活用状況（元請及び１次下請） |  | 県内企業活用金額率90%以上かつ登録企業活用金額率が50%以上 |  | ※ 「県内企業」とは、岐阜県内に本社（建設業法上の主たる営業所）を有する企業とします。 ※「登録企業」とは、「岐阜県建設人材育成企業」として登録がある企業とします。 ※ 受注者が入札時に「県内企業活用金額率90%以上かつ登録企業活用金額率が５０％以上」、「県内企業活用金額率90%以上かつ登録企業活用金額率が５０％未満」、「県内企業活用金額率５０％以上かつ登録企業活用金額率が５０％以上」、又は「県内企業活用金額率５０％以上かつ登録企業活用金額率が５０％未満」と申告している場合、完成時に、発注者及び受注者の両者で履行状況を確認します。不履行の場合は、入札参加資格停止・工事成績評定点の減点を行います
県内企業活用金額率90%以上かつ登録企業活用金額率が50%未満
県内企業活用金額率50%以上かつ登録企業活用金額率が50%以上
県内企業活用金額率50%以上かつ登録企業活用金額率が50%未満
県内企業活用金額率50%未満
注１）該当する区分に のように記入する
２）営業拠点の基準日は申請期限日とする
３）技術確認書類は必要ありません、ただし、入札執行後、落札候補者の方は、発注機関の指定する日までに技術確認書類を提出すること